![A picture containing diagram

Description automatically generated](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDaRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAAFAAAISodpAAQAAAABAAAIUJydAAEAAAAKAAAQyOocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEhPTUUAAAAFkAMAAgAAABQAABCekAQAAgAAABQAABCykpEAAgAAAAMzOAAAkpIAAgAAAAMzOAAA6hwABwAACAwAAAiSAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMToxMTowMyAxMzo1Nzo0MQAyMDIxOjExOjAzIDEzOjU3OjQxAAAASABPAE0ARQAAAP/hCxdodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIxLTExLTAzVDEzOjU3OjQxLjM4MzwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5IT01FPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAMsAxAMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKKMigApMgUbh61x3iPxvJobP9n043KW9yILnMmGQFQwIVQc5UnH05xQB2OR/WjcOmea8lu/iTNZi2v45ri9m+1XCS2DhYl8klvKf7vBACcE55Nc9oWsu3jObWrm3vLG8lKyb8lo5EMqq0YJOCApUZxx2xTEe6X+oWul6fcX1/MsFtbRmSWRs4RQMk8Vi2Pjvw7qGrRaZb6hi7nVmhjlhePzQvXaWUBiMjgetXPEunR6x4X1HTZZ1t0u7Z4TK+MJuUjJzXlN5d6t4nvY01K0V7/R28pjpS3LquWDKRLHlWzsU9iOQaAPSrXx54avNQisodVjFxNI0cSurIJGU4IUkANj2NatzrWmWdytvd6hbQTMMiOSVVY/ga8duQNa0iwgt9Gu5INLkkEM0Ml2jht2ZMs1u2fmHX+lVrW/sLbWodan0i9125u2YW8U0okE0kiqDt3wJk4ThSQMbjigD3ZJElQPG6urDIZTkEUuQaxPCGn3Wl+EdOsdQAW6ihHmopyFYkkjPoM4rz/wAReJNVTxOZbDXGtQt06RW5ZRG0MZVWJU53Zd+vXCnAoA9cyKM1xdv4u1RG0+5vtNtxp2p3PkWzxzssyqckO6Mo42qW4PQ1oaL440bXb77JYtcq5JWNpbdo0kIQOdrEYPysG+hBpDOkopMijcKAFooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAGySpFGzyHaqgkn0ArznxD8SzK17YeEYZL2+tXRZdsecBt3zgn5QBtViSeVcEV6ORkEEZB9a8o+IXgptL00X/hkyW0azl2tFw0KSscrKI2OwDeBuyCNpbjNAFjwl41hbVl/tC6aFpYhDfLO+UjuFHyuGztw69lJ5qr451DQPEUX9peH4U1K/0+MTvdwyFY1hV8SLIQwLAAMSvUAVwuqadPYXNmLKZr97uFtQju2tTJdM64EiSYO0Kjr029uvFVoToFzZ6lqE93qD69eSb4bJ1MsM1qWw/mRQgLtGWYg4I+X2yxHTyfZG8QRWdtPDcXUN9EmnPpESW8TM8LcvO4kYgHcnBOdw+XJqpdvqeo+H5NQ1K11fcl1cW4uL2882JU2/dUAjB3x8OEB5GasQ+INYvNAtdLOoCK1sBt8yHTRGRNBIjQmRncDEiYc7MEZ61WW5uNStrq/iumuobwm7jsjPJEkc24EeXDHvzkKRh2PJ7UALf3l9YalqCwWrwWTwW+pDT767eXzwu19yLGrhQTG6kkgfP7CkuvEL/8JXdxWd5punSataW8kc9hqstvDbExyMGkCodzfKAc46r70/S9P1NpoEtbXUrINDJbTX0MN28s8av8iuDjAIYkbSCpzyM1dsNH19mu4ZdGfTLS/wBNS0ljs9EBWLZI4XAaXJO1s7jnrgjIoArRWVzDpGtarp/iW7t7fTLuEGytdTd7WXzCu9mkI3gksSSMY7Zp4hWGbR7NpLLU7M6tmC0XxE00SReXIVjKOo+713Hvgd6vDw9rV9eXNxfy6xbDzUBhttMKw3ccWPLZ1EuMk9R7VD/ZviH7Dp8l3pivI+p/2hd2z+HnKwlg+4bhKQy5bp16elABYeLdEvPEVvMul6jaWF5D9mjhsbnO66Mg6bWAyAPXj0rB8O6iI9W1WYtAtkb6W2ij1y0knS3gQF2zLncH3npk9a0xFqSWEOlapa20+jaKzXNnCLG6tZJ5DvKjcFfGwt6DORnvnC8PTmy8FwJLdXFlC0Yub61mugUnkM4Yo8ZBZcrgZCgknnNAHWSXmk6ksGlz6bqCPcuNltp9002DhjvNtOqkKFBJIU4HGa3/AIaLYzXkvl3MaLp5mhs7f7O8LMhYeZK4ckk7ht4OAF98VyPifVr7VdU1zV/sdrY3lnZQrpcs11JFcQ8kMsJC4dmJbjIzuUHNYmpCSNbUxawtzDayR2LaTqBaK6lHEkknyqCAzsSCwbOM54wAD03x94xu9ES/urHU47KKw8uJA8aulxcOclWzztVOuCDnvWl4c+IEWoxRRa2kNpPLAtwjxS+ZHJGQx3nug+XPPGCvPNeUwW7sIdRsrq1d4XmMsSzsksESDMg3/MAHkZVAZSG2gdMiu08D+B21SL+3J5JdOs7uAwpZwxLG80BIOJMEqoyDxHtyOuCcAA9YV1ZQykFTyCO9LTVUKoVVAAxgDoKdSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABUFzbR3lpNbXKB4pkKOp/iBGDU9JkUAfN91a6d4emubS+e9064km8uO1t7JzJcQo+1C6hljbPG5jvJ6nqa0NAsLR2vF8O6NqGoGGVxKrXbxrDIwXehSBVC8AfKWI4rr/HA1Lw/wCJzrB1CSW21FVtYoLVkimgwMk7ijHZ3O0A8CuU8O6tq2gzXqaXq1sRcKoSGREmeNl4UttbcxPdivYUxdSWdLrwzeRjU9Gi0W0uGIt5tPsbdAFWMEtLJJ5jKV6dOwPtV+6u7qfTXuIdZ1BDAfMcxXl1JuVSCVKwwopJHHHSoNS/tXWorGbxJLeyy2UqzKwU20cUwGNyZReOT1J+lVjeXbzO0uvXtzGVCCKO+aZPXOBMST2I6e1AjofC/hu58VaTHq08lhCzvJG8MjXN5tKkj75nAbp6VD4r8CTaHpF9rNtqOnCVY40WGewAgQhsbsM7bSdxyfYVhWukvbw+RptjD9mJLeX9jcqSec7cNz1pIPDax2K29xpS3UagqzXNiZGYdRlmhOevp0o1GXIdIhudJa7fSrwxtC26RPD8MmcDBaNkZSc8kHGenFX/AAV4Xm1bTbnI0ILayRxxSLYF2dDEjguyyD58Pg444rKj0TyZ2uLfTpUYoI9jWhMaAdCFEAAPuO2KiGlzaajGzFrYmRy7CK3uICWI5Y7FX/Pehah6nW3PhPUtCW81OSa3e1its+Vb313a7CuSWGHb5jkDnjgVzdjqtxrckebiSGNEdbrT7vVLW5mEvG0ETpyBz0b0qrdQ3l3oo0++125mtni8m4L37/vR6tvk6/QCp4L3X4rGGysLixvrOEhRbTafFLuQdgIznOcHP50x+o3VhZ6dLJZyNIuoQRC8SwhhltpXMZDKyiJpIid23GUGTjNJqlle6zp1xDFqCyST3SXk88sMdxLlQq7fMhIZQAv/ADz45o0q/vvCniO51SKytoUkhYpZNbm3jjZym91z0J2J7cds0/xTq9141h0prrQ4rGCCQyXEgXz2jZlwu0qNrEEnILAGkIyLfR7O/wBdsdK/czWeqzRrLei83XDBMtsdYiN6jGAXRcEk+lfREMKQQpFEoVEXaqjsK88+GNrI15qV/ZWtpFo1yE+zvHF5bmRch/ky2xeBwDjOcCvRsikMWiiigAooooAKKKKACiiigAooozQAhYAZJwPevNfGHiu1axbUbm6uodEt3MdstnMY5tUuOwQgj92uM57kf3RzreJtctrm3vYpLz7Lo1j/AMhO8VuX6fuIz6ngEj12jknHiPiHxBc+KNYF9PH9mtoF8mwslICW0Q6DA4DHAyR246ACsK1VU15np5dl88ZUttFbs6TUtd0jxdFZCbxTFY3tjIWgXxDp6uUyMMC3+rbI4BK5FbUMJFou/wAS6HdoO6660EZ/4BEFGP8AZOa8tdljjZ5CAijcSegqrLDNDDHdXfh+8gs5GXbcTWhVfm6HJA69uawjipSWx7FbI6EJpe0tfa561/bfh/SwBLe+DIZsYE0IkvpP5E+vfvVG9+ImnkMkWo65fjByLG2jsIm/E5evOLb7fcwmWx8P6rcWysVE1vZu6kjg/doiuZrkwpYWF7eyTKWEVtAXdQOvyj0pOvUeyKp5Rg48zlVvbfbT1OtuPG6T7kTwvbSRnkf2hqc9wx9zk4qSy8c2VuwNz4euNM2EAXGh6g6sg/65t8rc885rk1aZZXhvLO6sriPBaC6iaNwD0OCAad06fhzWPt6iep6EcpwNWHurT1PcdI8Uard6Gb7TdV0nUtNVSW1G8Jt3tsdRKg4z+X0rjNV+JdvPMyLqOt6ymcM1mUsLZj0wDgyEfjXnjW6MW++quQXRXIWQjpuH8RHbPSpcfh2444/pVyxba0RyUcgpRk3UlddDsU8c6MZAbnw3rCDOTJHrkrsD64LYNaVv4h8H6jiNtbubJ8bRHr+mx3CZ/wB/bkf99150ovZ5Wj0zStQ1Fkx5n2O1aTy89M4HFQi6eRUjSxu5LiSQxC0SAtLvHUFBzkY5pxr1d2gqZRgdVGXK0rvVHuFppsgh8zT4LK9hwCJdF1doR167CSnfpWdf6Vdu2+OwFvN1EuoTWikEd98YV/1rxq5h+xyhdV0S704tGZEa6tTFvA64yM8ZFKbJoYYbi90G5treXaqXFxbHaSwyOSMc1t9Ykt4nnrJ6Ltautdj1DQvENl4JsbiC58V6Wk91cGe5ewMt8VLemSVQDg856dDXp/h3WJZJBpmpXCTz+X51pdp929gJ4cY43DIDD3B6EGvm1VCDCqFHbHFdd4G8Rpb+T4d1W6a2t/M8zSr8nmxnOfkP+w2SMdMEjochUsSpysx43JXQpc9N3tufQ24etLmsnRtX/tGOWG6QQX9qwS5gB4Vj0I9VYcg/1Faua7D5wWiiigAooooAKKKKACqWrW11d6TdW+n3X2S6kjKxT4zsb1xV2igDw3x3p11feCLSexElvF4ffZqmkg5CtjPn+r9d2Tngk9Qa88zkAgggjINfRXiW3TSr5NfWIPb7Ps2qRYyJLcn75HfYST/ulh6V4V4q8Pnwp4su9JQf6JgXFi2cgwuTx7lTlfoBXBiqe0j6zIcWtcPL1Ma5i8+1liGMuhUZ6dK6S++ITeJPAsXhfULOG0NqsKuyXIVwUIK8N2OP8KwKTRILKbUNUsrqSzsnnAeG/vJiiQttBI4Q7sgkgHGAGNZ4V+849zsz6najGrF2cXod94O8dnwt4XTR7XT4rqFHdjLLqESsxdixBHTvWH4X1Kw8G+I/7Ygt5rpljkRIZdStgqbzknPXtxVmO38O/b4oLV9JljeJ5JLiHUZHjgxjAf8AdcFucf7p9Kgit9DaVbK51HRbhmh3m6F+yRykk4QKIuoGD+Felyo+KVWrqm/i38zG13xJ/wAJj4pu9eSzazhmjSGNC4ckIMbs4HBPSqtUdIQLpylSCGYnr8q89B6D0q9XjVHzTbP0vB01Sw8YrsFFFFQdWp0Hgbx9/wAINfX8EmmG7GpNG0b/AGhYgrICCpLDrg5FLpF7Z6V4zHiKCCV5RPLOtvNqUARWkzkcc8c471zdta21x4j037c8CwM7K5upCkajYT12sV+7gHFdTbQ6LdXaiHUdHt4opzEyPfs32wEfLs/dcAnOCM16uH96mr9D4LOFKhi5ezduZai/EHxJH42+xG+gWx+ypKgaC+jfcsm3IP8A3wKr+J/iHN4k8O2fheCygEVu8LPOk/mFVjxjOOMkipHs9Cv7adftekaVeLMYl+16i5cYbAbaYv4l5H1rlbg2c3ie+l0+COK3WNI4/KlMiOAzDeGKjKsB8vt3oxFo020ZZTGVbEwhJ6LVfmT1FOEaEpIpkDsFCKMlyegA6k5Papa7T4a6Tbo194y1iMvZ6TmOyj25Ms+MMQO5GQi+5PpXnUqbnNJH2uOxSwtBzl/TOt0SLX9L0/QU1XbN4oLeWsKNljZdxcP0yo/i/vepJz6ljmsHw1o01nBJqOq4fV78+ZcvnIjH8MS/7Kjj3OT3rfr2ErKx+bSlzScu4UUUUyQooooAKKKKACiiigCGaBLmF4J0DxSKUdW5DAjBFeI/ETT2PhG2mmbfdeGdQOnyyN1ktpMeWx/AxZPqGr3OvNvHtib3/hLbBIxi88Px3CkjrJE8vP5FP0qKi5oNHTharo14zXc8Upkcgjs7rzZGEP8AaVuXTc+w/uurDBTpn+IHGeMZpEmU2qzOwVWQMST0z0rU8M3cdpe3S32kR3NvcTRkyXWnyShFEZ+ZcOnO7AxyeSc15+FX7w+xzyS+qW6m/a3sUHjbxeNCnVLKcqyfZZpY42XB6eVG4IySCTj+dc7pctvF4a8BSWc8cWpreXIupIpikuADgyMqsw9BlTxXXGXQtR0GbULDydPtYZRHPd2+iXEfllGBMbfv+OuCDzhs1lw3HhO9gnjxpei3o3eXNaaRciSNQfkkVxLgEjt2r1D4VbnHaYS1hGzHcWzznPc96t1R0+WKHSYneRRHyA7cAjPXmpvt9oelzEfo4rw5J8zsfqVKSVOKbtoixRUck8UKB5ZFRT0JOAaYLy2K7hOhHqGqbNmrkluWrGWWDXrF4JWifdIN6SMhAMTZ5VWPPspz0461PpsltDofw+eykjjv/tVwblopGSRgPub2RWbHp8pxVKFLebWtMS5vjYxGY7p1jaQgbTxtRlOO3XvXUXV34SW6e001dJtA0TrJqMGk3CS2smMIUzNknkkMDxivUwv8M+Fz6/1v5Igvru0l1rxjPq00b3D6WEtmmkdnL/u8CMyKrbuvQDHHauelZnvoC7s//EvgK+YXJA+fgbwO3GFyB616DqV14f0e5htdVsbT7XcJ5ifaNDnaSUKNu8kz+wGa89v9RiuNce4e0h09XghiEMEJjhRgDlBlmz19fwp4nWmZ5K4rGK76CXUxgtZZVGWRCwHqegFe5aJof2KLwp4U25isLb+0r8AcPIPuA+xkLv8A8AFeJww/a9T0216+ffQRkexlXj9DX0Z4dH2rxL4jv/lO25jsk65CxRgkf99O5rHBrRs9DiKp70KXzOnoooruPlgooooAKKKKACiiigAoozRmgBBXC+LLtLbUdfuZB+5sPDrlz0wXZyP/AEXXXapqtno9g95qE6xQpxnuzdlA6knsBya8z8STwjSvsGv3MemX3i29DTJLMEa1skwSpJ6HYuP9+QigDzTT/C+mvb6et54otXhXyWlh/syXJUYJUHPNeu/238OgDmCL6fZpP8Kx75vClt4o0iC28VMbK5E32j/TUOCqAp82Mj862TD4HK/L4sGccEaivFTGEY7HRXxVXENOo7tHnenaZa2ki2Fx4nt7vQZNUW+urRtPkzOFbIVvlPOAoJzziu8a9+GLRusem2YJBGfsB4P/AHzVPw1L4U1Dwzp91q/ijbfTQBpg16iEv3+XFM0d/DFzqmsR3/iki3t7lUtXN4i/JsBPOORnPNWcxwOk+EtOttV046lrWm3WnW1wJJYRaTfvEBPy424/WvQbq0+FE1rLHFpFgkjowV/sLDBI4PSs7xRrHhXQdX0gxa9c3lndGWKWO2ukkcy4UxjOPlGS3JIA7mm6voN+LptK1++tdHttRs5JYZp715PK2/eiY5VXfDBt2QBhgAwGaiNOMdkdNbFVazTm9jm/CXhzRdM1y1uPFOqWGpWVtC8YgW0mO5iAFPzKBxj9a7S/j+F11aXEcVlFFK8bxq62snyNgjOKy77xN4U1nwDomhrqmn2WqXUttbTyKqpJCFPMnzAcHYOfercFrfQ6bqGvzahbXuhaa7RFoZPKa6jTO+ZGJKggkqEztbbkEZFChFK1ia2IqVp883dnHeHPDul6drGmza5rGn3tjZN88As5mMvyFcYKgV6DqFx8M77Tbm2SwtY5J4WjV/sDZUlcA9PeoPC+o+FtW0Jb6+8TyQPLNOY43mSNkiErCPIK5zs2/gakS48NnxbNa/8ACVn+zlsllVvtEePN3kH5tvpjinGCirIK9eeIlzVHdnLaTaWU3ifT9S8ZeIYNVhsbX7KIBp8mZAqsFGdoAALFsYJJxXTeIG+H2raBeWFpBDa3E8LRxTmydvKY/wAQGO3507Xrrw3Zx6edM8WM5n1CCGUpPE4ERb5zwvTb3rW2+DmbH/CYMT6fbY8/+g02k9zGMnF80dGeUW2iWum6xocp8RxXrx6nbA26WMkYOXAJ3sSOPpXufhzda+KPEtg+0L9qiu4gOpWWMAk/8DR/yrz2xh0HXvBsy6n4u8m9keVY2knijCFZMxlht4AKqTXTad4kh1G00/xjZP5ot4/sOtQQneYwCTuwOTsck98q7EZ4qYwjBWR0V8VVxEuaq7nolFRW9zBd26T20qSxSDckiNlWHqD3qXNUc4UUUUAFFFFABRRRQBW1C9j03Tri9nz5VvGZHwMnAGTXH3/i7Uv7Nt76RtO8P2VyA0M19J500gIyNkSdTg9N2a6LxTA914R1aCL78lnKq/Xaa4hLOS/17wf5d+dPmh0VmjcRJJubEakDcOOO45oARZdSlP8AaOgaJqPiHU48+Xf62wtoYCepjjbBH0ABPQt3rNj07UfEXgyS8s/D11qF9rIhuH1G+ngUyKrB1UJuPlpgcKOmeeeT0fhqTXNb0uSe48VvHJHdT25VLSAAhJCgPT0FVdV03VfBngG5fR/FszR6VaFoY5baB+FGcE49KBF+58R3FpqdlYTeCZRNfFxCBNbEHYu5sndgcdKqaTba1p+ua3eS+DDJFqNxHNEn2q3JjAiVCDluOVJ49avzeGLvUrzT9Rl8XXTTWQMtu4t7cBd64JI28jHFVNEbXdQm1WK88YyRGxvnt0K2tuNyYBGfl680DKLahf8Ai210XV9J8HP9ngvDOWluIFLqu+Nhjd1z68cVbn1q68QafrWmWngyRZYhJaTEz2/yuYwQRhufvCqz6dqHhe80HSNO8YTLaXt1NHJvht2ZMo82Qdv98EfQ07WdMvvDGha3rOleMJ3vJP8ASpFlityrMAB02f3RTEcvpzeZ4RXxxe3NndvpVtILnQJihjghC7CoAGUnIXktkHJGB1rx7/hIbnUPFOgXvjSN7nw9cCX+zbCW48yO3h3uig9zsIxk/MQBz6+mfFHw2mifCe9uI9U0/UvMKt5s0CpdgyyKzAPGwDA5PBXAFcF4Q83xB4d07R9D8L+bO1yiPeq7OYDFJHKzkt8qqwL8Y796Bmp8RtH1TWvBdpqVz4evbjVGd5mnWJlWwtU+QR7McgjDdRjsBXAeDPHuo+Er6Abvt2lpOJX065ZjCz4wrFQeqk5x3IHtj6z17WCnhu4k0O4hvb/KmCGKdC05lZcr82eCCwz2FfJ/xQ03SNH+I2rWXh+RWtEdSUU5WFyuWjB7gMSM+1ID6Ktm03wvcaRLoWqL4gvL+UI2kwsuwxS5YeTH0hVCd/zHO3cCa6weIroa0NJ/4QuUXX2f7Rjz7fbt3bQc7vWvIfDl9b23we0W9i8X6bY39kVlgsooYFlVw5T5ySS2VJzkdO2K9ZGixrrA1Q+PZzdeR9m3f6J9zduxjZ68+tAinpd1qPhHwrptlqHhB5HjMVqXiuIDvd3CjGWzjJxzVtYNYXxa+qf8IkPIayFt5X2qDcDvznrjGPxrL0TzvFnhWwuda8byRytKtwY4RapteOTK/wAGewq2t9eHxg2mnx45tfsInWQLabt+/bj7mOnOMUDJbjUb3xV4Z1SDT/CTK8yT2geSeABXwVzwc4z3rP1ZtWs9V0s6V4fn0zXJ4WhiljuIWhnWNdxSZNw3L6EEMOxHQv1W3bwv4X1KfSfHMxljElykUptWBcnJGNmce1X5NLtb26stQn8fzm5tAxhcPZ4QuuG48vnimIpW82q6PGLmexuPDU8nzTRwr9u09m9cJho/wAH1ra0/xfcmSxW+trW4t7ycW0V/p9yJIxJtJ2spAZTwe1ZiajIPFI0z/hO5JLZrJp/NJtMh96rjOzHQ56Vj3cccMd6kWpNqSjxHYSJclkG5n2bgNgC9z0GaBnrlFFFIAooooAKKKKAILy3+1WU0GceahTPpkV5PqUWlxR+ErjxHY/2jBaTXOlyxC180h8ELhAMnOwdu9ev15x4k0+6MmtWmnAHULaWLW9OVv+WkiAB1zz/dA/4FQBWt7r4cXDzR2nhNpDDJ5cqx6DIdj9cH5ODzmsrw6vg3RfCaxeJPC1wstvJKJJ7nRJDlPNbYWYrz8m3rW54RHieazutb0s6HNb61MLwK0soMZKKpQkDqMU63ufFPxA8AORFo9lDqdvJCwLys0RyUPQAHBFMRnavpnhqXVtEuNO8HTCG3uWNyq6OVHllCMkbecHHAq8Lj4fC+ktE8JlrmFA8kSaEzMitwCcJ3wefatXUdc8T6NPpFpPbaTKb+cWwkE0g2ttzk/L7U5NK8WR+IrnVojoqNc28cDxkyn7jMQ2cf7eMe1LUDjfDEng/SfDOlWniPwlKmpHdCBNojM0j5JHOzltoz9Kpaiui6ba+Lbu18IzI0qrLp8k2hllRtmH4KYUA9jXUW3/CW+NtM0jVQNGszZXzTpGTKx3Rs8TKT6Hn8DUt5q/jXVF8Q6Tp66VBe2EKiOSNpN0m9NwKZGAeMc8etPUDyfx54e8K6d8JbptC8T6bqFwvlyC3SK1M7FnGRuQB8DJ4HbivP/CPivVNI8F3Wm2sxbTm1W2e6tshBPGysCpbBIUlU6dq9G8YJpc3wZv4tNk8RFIF5S8W3aJZVlBcEgbx82769uK8c8OF303XIEIJFms6hu/lSq3H4A0AfWF9pdlYSXhS6E+oadbNqUkSx4MqMpyoweM7cDHTA96+R/E2l/wBma5OkUpntZwLm1nPJlif5lOfXnB9x7V7yusQD44W8FzJ/ofiLw3HGYmOFVzESF9ud3514BfanLNp0WmTxoVsZpPIk/jVCSfL/AN3OT/wI+tFmM9r0WbSk+DuiyHxOZL+1ZJ4NJ+xQurSCQnZ/q9znGeN1ekm30BvHC3q+DLg2H9neUf8AiS8eZ5mfu7euO9cN4Yjim+Fvh1bSbXxqiFP7P3sotY7jzCFPsua9XbUfGKeIo9K36IXe2Nxv8uXHDbcYzRZhoc7q8/hXX9BtptA8KS3KteW0oki0fAaNJlL44H8IYY71srqPg37aLJfCcn2kxmUQ/wBigEqDjdjb0zVaCDxV4F8IWVpHc6PdRQ3ENsrNFIhPmzBMnB7b8/hWkND8XDxI+sG/0cytai1EZgl2qN+7IO7OelFgOe8NnRNA8LSHxB4TuIjHcTO7yaUGARpDt5wexFT6nDpdx4k0G6s/Bd4bS1ec3AGlKAQ0RCcd+cVcQeK/Gnhu6gkudJtI3neBisMjN+7k68t321Z1jUvGGjNpqG40WX7depZj9xINu4MQfvdttGohI9X8M/b2sovCNz9qVBK0S6SuQhO0N9Mj9Kw7f7LetYTwWfkQal4lEkUPk+UVSFGAJA91FXteh8VaAb3xI+p6U9zJbLZwwLayfvHLfIF+fJYlulXtA0nydc0rTSwf+wrEvcEDhrmYgn8QAT/wKj0C53lFFFIYUUUUAFFFFABWD4k0u6n+zanpO3+0dPYvGjcCdDw0ZPbI/XFb1FAHkOseEZ9Zs5dX+H+o3mnzs5a70oXLxBJTywCggI+eoPBNeWzTa94ek+xTT6lprRsW8gzSRgEnOQM4I6ngdzX0xqPhyy1C4F1iW1vFGBdWshjkx6HHDD2INZ91omtGLyjc2GrRA8R6jbAEfivGffFerhMxdBck4KSPOxOB9s+aMmj5yl13Vrhomm1S9kaFw8Za5c7G5+Yc9al/4SfXf+g3qH/gU/8AjXqHiPRdGi0S51h/C9rFe6TeIt5aQynZLHgZIOAMHdnp2rnV+I2iaan/ABJPBljDIPuvO28j9M/rXvUcVHEQ5qVG/wBx4tXDOjK1Srb7zlLSbxItuPsDauYWZm/0fzSuSck8dyc5qCe/1mCeY3F1qEM04VZi0ro0gHQN3Iwe9dFefFTxZdtmO/jtE7JBCqgfnk/rTovip4lWIxXklrfx8ZW5tw1dPLX3dKP3/wDAMOahsqjOP3yTQtAAXQp5ZjC7ht9MelMjsf7Mn81LX7JKM/MI9hGfU8H8K7YfFfXosm0tdMtGK43xWoBqufij4ofi6ure6iP3op7ZGU/pTUK2/so/f/wAvS29o/u/4JzE+o3lzqcOo3F3NLfQjEV1JIWlQc4wx571T/smGQl/7PVs/MW8gc/jiu3g+IMMEhmXwloXnkDMggIz+HSm3XxT8UzrtgvIrKPGFW3hVQP50Wqvail6tf5CvTW9V/JM5ItLDbrbNujhVdqx42hR2wO31q+mo67f3KGO81K5nClFIlkd8d16k4roYfipr+0Jfx2Oo46G5tgzfpikPxU8SKhSxezsY+Ti2tVX/wDXRy1ulJff/wAAfNS61X93/BObv4ta8stqY1VULBv9JeZBkHIPJxkEfpUKalqEbZXUr0H3vJD/AOzV0cHxN8WwSln1VpgTzHNGrKf04q1J47stShMOq+FNMmncbVlgXyjuIwDik/aw+Okn6f8ABSK/dzaUKrXr/wAOclHqF7CjLDd3Ea5LMFmYAk9T9eetWbG31rXrtLawW8vZ1bcqozNsboD1+XvzXsqeC9DsZtO07TfD1je6g1t9one7kYKgGBnvnccj8K6W10LWFh+zi5sdItf+eWmQYb/vpuB9QK8mtm9FK1Onr52PRp5XUbvOpocB4e8Ff8IjcQahq3mav4kkz9h037Q0iQsf+WrZPAXPLdABxzXp3hzQ20axk+0yi4vrqQz3dxtx5kh9PYDgewqxpeiWWkRt9ljZpZMebPK26SQ/7TH+XQdq0a+eq1ZVZucup7kIKEVFdAooorIsKKKKACiiigAooooAKTFLRSA47xBYxtrc9rMStvr1o1sWx8qzL9zP4E/WvMPC/wAKRqRuRruqLYTWUhS5tUTDpycNk8bWGGBAwa9y1TS4NW097W6DbGIKspwyMOQwPYg1wviXQbLUoVsvGge3lXC2+t2pKCVR0EuOnuGyp6g134TGVKCcIysmcmIw1OtZyV7GE3hL4W2cjQXOvB5lOGP2vO3644FWB8K/BmrW+7Q9dYMRlWS4SX8xXG6/8Ltd0hTPYKmrWWcpNanc233X+ozXFkNG7KQVYcEEEfhX0dKi66UqWIbZ4dStGk+WpRSR6sfhP4d0+TGteL4o/wC6qmOL+ZNXE+G3gO8Xy7HxGTLnG5buMn8q8c287u/97NGOmR7/AOTW7wOIav7Z/cjnWLw6/wCXS+89cPwM/wBIyuvp9mxnJg+b/wBCxUzeAfhzpqiLU/EaibOCz3qIT+FeSfbrsQ+ULmfy+mzzW2/lmoFG08DBJyccUfU8VL46z+SD63ho/DS+9nsbfBzw/eR+fpniN/IY8HdHIv51DL8OvAmkDdrPidmPTHnov6KCa8jB2/KPlHYA4q3pukahq9x5Wl2U11Jux+6QkD6ntUvCV4r367t6L8yo4ijJ+7RV/wCuh6vD4Q+GGqMsdjrWyT0+14J/76xVRvhdYaf400mLT9TN1Ch+1XkUyj91CvIYsuAMtwOOefSs7TvhK0EKXXjDVrbSIcZ8pXUyH8en867nQvDltPZf2ZoNlLY6AzBrq4n3Ce/P90BvmVPXOPQAA5rxMTivYvlpVnL+u56+Hw6qa1aSj/XY6Lw4P7Qur7XGQqLt/Ltie8CcKf8AgRy3410NMSJYkVI1CqoAVV4AAGAAO1SV4h6wUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAYqOSJZYykqK6sMMrDII+lSUUrdQObn8F2iTm40W6u9HmJz/ocuIyfeJgUI9sVz+u+Eru+Vhr+kWeux9ruy/0W6Qe6k7W/wC+gPavRKTFaQnOnLmg7MiUIzVpq5873/w4SeRx4Z1H7ROoydOv1+z3I9gDgN+GK4y/0670u6a21G2ltZlOCkq7T+tfV2oaRY6rF5eoWscyjoWHK/QjkfhXL6x4WuUtTHJCviHTl62l4f8ASIh/0yl7n2bH+8K9rD5zUhpW95fieTiMqpz1p6M+ctvFbfh7wfrniiYJpNmxizh7iQ7I19ye/wBBmu4t/h14dGqNq51QroNqM3Nncgi4jl7RkY6fqegz1r0Gy0e61y3T7cj6Xo6gC30y3OxnUdDKw6dvlXp6mu3FZ1BRSoK7/I5cPlMm71tjhtH8BeGtJuBFemfxNqSn5rWyT90jejEnaP8AgRH0rurTRtfniEcZsfDdnjHkWEYlmI7ZkI2j8FP1rpbHT7bTrRbaxt47eFBhY412gVZr5ytiKtZ3qSue7SoU6KtBWMTT/Cml2Fx9pMLXd33urt/NkP4np+GK2QvtTqKwNgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBKTBp1FAGXd+HtMvtSt9QurKOS6tzmOQ9fx9fx6VpEU6ijcAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD//Z)

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН**

**ГРАДА ПАНЧЕВА**

**ЗА ПЕРИОД 2023 – 2025. ГОДИНЕ**

Панчево, март 2023.

Садржај

[Скраћенице 2](#_Toc129771159)

[1. Увод 4](#_Toc129771160)

[2. Основне информације о обвезнику средњорочног планирања 5](#_Toc129771161)

[2.1. Основни подаци 5](#_Toc129771162)

[2.2. O граду Панчеву 5](#_Toc129771163)

[2.3. Надлежности града Панчева 6](#_Toc129771164)

[2.4. Органи града и организациона структура 10](#_Toc129771165)

[2.4. Преглед систематизованих радних места 12](#_Toc129771166)

[2.5. Преглед докумената јавних политика и докумената развојног планирања 14](#_Toc129771167)

[3. Табеларни приказ мера и активности Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 19](#_Toc129771168)

[4. Прилог 1: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из Средњорочног плана 134](#_Toc129771169)

[5. Прилог 2: Анализа институционалних капацитета 205](#_Toc129771170)

[5.1. Ефикасност постојеће организационе структуре институције 205](#_Toc129771171)

[5.2. Расположивост људских ресурса у органима Градске управе 206](#_Toc129771172)

[5.3. Расположивост материјалних ресурса 207](#_Toc129771173)

[5.4. Ефективност спровођења административних поступака 209](#_Toc129771174)

[5.5. Препоруке за унапређење капацитета у Градској управи Панчево 210](#_Toc129771175)

# Скраћенице

|  |  |
| --- | --- |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ГУ | Градска управа |
| ЈП | Јавно предузеће |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ММСП | Микро, мала и средња предузећа |
| ПА | Програмска активност |
| ПЈ | Пројекат |
| СП | Средњорочни план |
| АПВ | Аутономна Покрајина Војводина |
| РС | Република Србија |
| АПР | Агенција за привредне регистре |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ЈПП | Јавно-приватно партнерство |
| АС РСЈП | Aналитички сервис Републичког Секретаријата за јавне политике |

# Увод

Скупштина града Панчева је на седници одржаној 15. јула 2022. године, донела План развоја града Панчева за период 2022-2028, Закључком број II-04-06-5/2022-5. Према Закону о планском систему Републике Србије (''Сл. гласник РС'' бр. 30/2018), усвајањем дугорочног Плана развоја града активира се обавеза ЈЛС да донесе средњорочни план као елемент операционализације дугорочног плана за период од 3 године, који такође доноси Скупштина ЈЛС.

Средњорочни план града Панчева за период 2023–2025. године израђен је у складу са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Сл. Гласник РС“ број 8/2019), којом је прописана обавезна форма и садржина средњорочног плана.

Циљ израде средњорочног плана је дефинисање свеобухватног и ажурног прегледа развојних мера и активности које Град треба да спроведе током периода од три године у складу са приоритетима утврђеним у Плану развоја и актуелно расположивим ресурсима. Кроз израду и доношење средњорочног плана врши се операционализација и спровођење Плана развоја ЈЛС, а средњорочни план постаје основни управљачки инструмент локалне самоуправе којим се утврђује ко, шта, када и како треба да реализује, као и трошкови активности у средњорочном периоду и њихова усклађеност са утврђеним буџетом за наредну годину.

На основу дефинисане методологије, послови координације и израде Средњорочног плана Града посебним решењем Градског Већа поверени су Координационом тиму за израду Средњорочног плана града Панчева за период 2023-2025. године и тематским радним групама које су чинили: представници свих секретаријата Градске управе, представници јавних институција и установа, јавних и комуналних предузећа и других организација јавног и цивилног сектора. На пројекту израде Средњорочног плана експертску стручну подршку пружио је консултантски тим „BDS Consulting“ из Београда, у складу са дефинисаном техничком спецификацијом Предмета јавне набавке – Израда Средњорочног плана града Панчева 2023-2025, број XI-13-404-165/2022.

У складу са законском регулативом, процес израде Средњорочног плана укључио је и консултациони процес и информисање јавности о његовом току и садржају. По реализацији израде радне верзије и одобрењу Градског већа, Нацрт Средњорочног плана стављен је на јавни увид постављањем на интернет страницу Града у периоду од \_\_\_ до \_\_\_\_ марта 2023 и позивом јавности за достављање сугестија и примедби на Нацрт.

По истеку периода јавног увида и прикупљања сугестија, спровешће се израда ревидираног Нацрта Плана и поднети Градском Већу на разматрање.

# Основне информације о обвезнику средњорочног планирања

## 2.1. Основни подаци[[1]](#footnote-2)

Назив органа: Град Панчево

Седиште: Трг Краља Петра I, бр. 2-4, 26101 Панчево

Матични број: 08331537

ПИБ: 101049012

Интернет презентација: <http://www.pancevo.rs>

Е-маил: [grad@pancevo.rs](mailto:grad@pancevo.rs)

Телефон (централа): +381 13 308 830

Информатор о раду објављује се у електронској верзији на интернет презентацији Града Панчева <http://www.pancevo.rs> и може се наћи на посебном банеру на почетној страници презентације.

## 2.2. O граду Панчеву

Град Панчево има богату и дугу историју, што потврђује низ археолошких налазишта међу којима је најзначајнији „Старчево Град“ из неолита, 5500 год. п.н.е. по коме је названа и праисторијска култура тог периода. Назив Панчево потиче од старословенске речи пачина/панчина, која означава стајаћу воду које је некада у овом делу Баната било много. У историјским документима насеље се помиње од IX века под називима који су се мењали кроз време и зависно од тренутних владара: Бансиф, Панука, Паноча, Панока, Панзова, Панчова и др. Као словенско насеље постоји у ХII веку на темељима утврђења које су сазидали Дачани и Римљани. Након протеривања Турака, од 1718. године град је ушао у састав Хабзбуршке монархије, као један од центара покрајине Тамишки Банат, а од 1764. године Војне Крајине, у коју је укључен и Банат. Од 1872. године Панчево потпада под мађарску цивилну управу, а статус Града стиче 1873. године. На прелазу из XVIII у XIX век, формира се градски трг и настаје историјско језгро Панчева, које је и данашњи центар града.

Панчево кроз историју важи за град индустрије, која је започета оснивањем соларе и прве пиваре на Балкану пре тачно 300 година, 1722. године. Поред пиваре ускоро је отворена и циглана, а за њом је и изграђен први млин на парни погон. У наредна два века Панчево се развија у значајан трговински, занатски и индустријски центар. Након Првог светског рата, панчевачка индустрија доживљава своју другу младост и град постаје један од индустријских гиганата бивше Југославије. Отварају се многобројне фабрике које запошљавају на хиљаде радника из Панчева и ширег региона.

Изванредан природно-географски положај Панчева у значајној мери допринео је његовом укупном досадашњем привредном, друштвеном и културном развоју, а представља и за будућност веома значајан скуп компаративних предности и подлога за даљи развој: позиција у поречју Дунава, Тамиша и Надела са директним изласком на две велике европске реке, пре свега на међународни пловни пут „Коридор 7“ Дунава који повезује развијене земље западне и средње Европе и Северно море са аграрним земљама доњег Подунавља и Црним морем. Ово је најзначајнији европски водни коридор преко кога Лука „Дунав“ Панчево има директну повезаност са 15 европских лука међународног значаја и 6 домаћих лука.

Данас, Град Панчево је административни центар Јужнобанатског Округа, једног од седам окружних подручја АПВ. Територија града покрива 75.628,79 ha или 756,29 km2 и обухвата десет насеља.

На територији Панчева, према Попису из 2011. године, живело је 123.414 становника, што је за 3.748 мање у односу на Попис из 2002. године. Тренд смањења броја становника се наставља, тако да je према проценама РЗС у 2020. години на подручју Панчева било 118.971 становника, са кореспондирајућом густином насељености од 157 становника по km2. С друге стране, раст запослености и пратећих миграција последњих година резултирао је значајним повећањем броја становника у градском језгру, са 56.000 на око 70.000 становника.

## 2.3. Надлежности града Панчева

Град Панчево врши своје надлежности утврђене Уставом и законом[[2]](#footnote-3), као и надлежности које су законом поверене Граду из оквира надлежности Републике Србије и одлуком АПВ поверене из оквира надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Надлежности ЈЛС дефинисане су Статутом[[3]](#footnote-4) Града Панчева у члану 21. Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

1. доноси програме развоја;
2. доноси просторни план Града и урбанистичке планове;
3. доноси буџет и завршни рачун;
4. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
5. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
6. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
7. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
8. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе;
10. уређује и обезбеђује располагање пословним простором у јавној својини града, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
11. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине и стара се о њиховом извршењу;
12. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним јавним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
14. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији града као и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
16. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
17. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, утврђује више нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима и услугама социјалне заштите;
18. организује обављање послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за остваривање општег интереса у култури, као и за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
19. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
21. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
23. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
24. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
25. располаже имовином Града, користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
26. уређује и организује обављање послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
27. организује обављање послова правне заштите својих права и интереса;
28. образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
29. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територи;
30. подстиче и помаже развој задругарства;
31. организује службу правне помоћи грађанима;
32. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање неравноправности;
33. утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града;
34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Града, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Граду у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права;
35. прописује прекршаје за повреде градских прописа;
36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
37. образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције.
38. уређује организацију и рад мировних већа;
39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
40. помаже рад организација и удружења грађана;
41. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
42. уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља и друге послове одређене законом;
43. израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије, предузима мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама Аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање града у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове одређене законом;
44. обезбеђује услове за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
45. спроводи друштвену бригу за јавно здравље на својој територији, и
46. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и Статутом.

Чланом 22. Статута такође је дефинисано да Град као поверене обавља поједине послове инспекцијског надзора из области, просвете, здравства, заштите животне средине, рударства, промета робе и услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства, саобраћаја, грађевинарства и друге инспекцијске послове у складу са законом.

На територији Града у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо. Имена органа који врше јавна овлашћења, назив Града, насељених места, тргова и улица и други топоними, поред српског језика и ћириличког писма, исписују се и на језику и писму националне мањине, према њеној традицији и правопису, у следећим насељеним местима:

* у насељеном месту Банатско Ново Село на румунском језику и писму;
* у насељеном месту Иваново на бугарском и мађарском језику и писму;
* у насељеним местима Јабука и Качарево на македонском језику и писму; и
* у насељеном месту Панчево, катастарска општина Војловица на мађарском језику и писму.


## 2.4. Органи града и организациона структура

Град Панчево има следеће органе преко којих обавља послове: Скупштину, Градоначелника, Градско веће којим преседава Градоначелник и Градску управу Града Панчева са Начелником на челу. Орган Града је и Градско правобранилаштво као и Локални омбудсман града Панчева, које оснива Скупштина града.

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Председник Скупштине организује рад исте, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем и обавља и друге послове.


Градоначелник града Панчева је извршни орган Града којег бира Скупштина, а обавља послове сазивања седница Градског већа, предлаже дневни ред и председава седницама градског већа. Градско веће чине, поред Градоначелника, заменик Градоначелника као и 7 чланова градског већа којe бира Скупштина на период од 4 године, тајним гласањем.

***Графички приказ органа града Панчева***



Градска управа града Панчева образована је као јединствен орган у оквиру ког се образују основне организационе јединице ради вршења сродних послова из одређених области. Градском управом руководи Начелник градске управе, а основне организационе јединице чине Кабинет градоначелника, 13 Секретаријата, 1 Служба и Комунална милиција.

***Графички приказ Градске управе града Панчева***



## 2.4. Преглед систематизованих радних места

Правилником о организацији и систематизацији радних места у ЈЛС Панчево, систематизована су следећа радна места:

*Табела 1: Систематизација радних места у ЈЛС Панчево*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Органи града Панчева** | **Изабрана лица на сталном раду** | **Изабрана лица – волонтери** | **Постављена лица** | **Запослени на неодређено време** | **Запослени на одређено врем** | **Укупно** |
| Скупштина града | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Градоначелник | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Градско веће | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
| Начелник Градске управе | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Заменик начелника Градске управе | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Помоћник градоначелника | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Секретар Градског већа и градоначелника | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Секретаријат за општу управу | - | - | - | 31 | 3 | 34 |
| Секретаријат за  скупштинске  послове, послове  Градоначелника и  Градског већа | - | - | - | 15 | 2 | 17 |
| Секретаријат за  јавне службе и  социјална питања | - | - | - | 26 | 1 | 27 |
| Секретаријат за  финансије | - | - | - | 16 | 4 | 20 |
| Секретаријат за  урбанизам,  грађевинске,  стамбено  комуналне послове  и саобраћај | - | - | - | 29 | 1 | 30 |
| Секретаријат за  заштиту животне  средине | - | - | - | 7 | 3 | 10 |
| Секретаријат за  привреду и  економски развој | - | - | - | 11 | - | 11 |
| Секретаријат за  пoљоприведу, село  и рурални развој | - | - | - | 8 | 3 | 11 |
| Секретаријат за  имовину | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
| Секретаријат за  пореску  администрацију | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Служба за  управљање  људским ресурсима  и заједничке  послове | - | - | - | 18 | 2 | 20 |
| Секретаријат за  јавне набавке | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Секретаријат за  инвестиције | - | - | - | 12 | 2 | 14 |
| Секретаријат за  инспекцијске  послове | - | - | - | 35 | 2 | 37 |
| Комунална  милиција | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Кабинет  градоначелника | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Градска служба за  буџетску инспекцију | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Служба интерне  ревизије града  Панчева | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Градско  правобранилаштво  града Панчева | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Локални омбудсман  града Панчева | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| **Укупан број** | **11** | **3** | **5** | **253** | **26** | **299** |

*Извор: Информатор о раду органа Града Панчева од 13.09.2022. године*

## 2.5. Преглед докумената јавних политика и докумената развојног планирања

У складу са својим законским надлежностима, Град Панчево реализује и доноси документе јавних политика и развојног планирања, а актуелно су важећа следећа акта:

Документа развојног планирања:

* План развоја града Панчева 2022-2028.

Документа јавних политика:

* Стратегија развоја социјалне заштите града Панчева 2020-2027.
* Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023.
* Стратегија безбедности саобраћаја града Панчева 2019-2023.
* Стратегија управљања ризицима 2022-2025.

У периоду после израде и усвајања Плана развоја града Панчева за период 2022-28. дошло је до усвајања Плана развоја АП Војводине 2023-30, као акта хијерархијски вишег нивоа. У изради Средњорочног плана града Панчева узети су у обзир постављени циљеви и мере оба ова стратешка документа.

План развоја АП Војводине 2023-2030. године у процесу развојног планирања представља хијерархијски највиши плански документ АП Војводине. У циљу остварења визије развоја АП Војводине дефинисано је 12 приоритетних циљева, груписаних у четири развојна правца, чија ће операционализација и реализација бити омогућена документима јавних политика и осталим планским документима које ће развијати покрајински секретаријати и ЈЛС на територији Војводине у периоду до 2030. године.

Конкретна операционализација Плана развоја AП Војводине у наредном периоду ће се спроводити кроз документа јавних политика покрајинских органа, планове развоја ЈЛС на територији Војводине, као и средњорочне планове покрајинских органа и ЈЛС на територији Покрајине, што иницира и обавезу усклађивања планских докумената ЈЛС Панчево са овим актом.

Друштвено економски развој АП Војводине приоритизован је кроз 4 развојна правца:

* Интеркултурална Војводина по мери грађана
* Војводина – место животног стандарда
* Еколошки одржива, дигитална и просторно повезана Војводина
* Зелена Војводина отпорна на климатске промене.

У оквиру сваког правца дефинисани су приоритетни циљеви који ће допринети остварењу визије Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године:

***Интеркултурална Војводина по мери грађана***

У области друштвеног развоја дефинисани су следећи приоритетни циљеви и мере:

|  |  |
| --- | --- |
| Циљ 1. | Делотворне, ефикасне, доступне и приступачне здравствене и социјалне услуге које омогућавају квалитетнији животни стандард, побољшање јавног здравља и здраве стилове живота свих становника и становница АП Војводине. |
| Мера 1.1. | Унапређење институционалног одговора на негативне демографске трендове и популациону политику |
| Мера 1.2. | Обезбеђење доступних и приступачних услуга социјалне заштите свим грађанима и грађанкама на територији АП Војводине |
| Мера 1.3. | Допринос АП Војводине обезбеђењу приступачне и свеобухватне здравствене заштите свих грађанки и грађана на територији АП Војводине |
| Мера 1.4. | Обезбеђење услова за повећање доступности спорта и рекреације свим грађанима и грађанкама АП Војводине |
| Циљ 2. | Успостављено доступно, приступачно и функционално образовање, као и целоживотно учење усклађено са потребама тржишта рада, које подржава критичко и аналитичко размишљање, иновативност и изазове технолошког развоја |
| Мера 2.1. | Јачање улоге АП Војводине у процесима креирања и спровођења јавних политика и закона у области образовања, науке, технолошког и целоживотног учења у сврху јачања система образовања усмереног на развој и примену критичког и аналитичког размишљања |
| Мера 2.2. | Развој и унапређење образовне инфраструктуре и приступ ресурсима |
| Мера 2.3. | Унапређење запошљивости младих и стварање подстицајног окружења за стицање квалификација и развој њихових компетенција и иновативности |
| Циљ 3. | Висок квалитет и ефикасност високог образовања и научноистраживачке делатности прилагођени стварању потенцијала за убрзан развој и технолошки напредак АП Војводине |
| Мера 3.1. | Континуирано подизање квалитета високог образовања применом резултата заснованих на врхунској науци и примени дигиталних технологија |
| Мера 3.2. | Обезбеђење компатибилности студијских програма са потребама привреде |
| Мера 3.3. | Развој и унапређење научноистраживачке инфраструктуре, услова за рад и материјалног положаја истраживача у високообразовним и научноистраживачким институцијама |
| Мера 3.4. | Обезбеђивање услова за јачање интернационалне научне сарадње и сарадње науке са привредом |
| Циљ 4. | Унапређен утицај културе, наслеђа и стваралаштва на креирање друштвених вредности и кохезије |
| Мера 4.1. | Унапређење приступачности културе грађанима и грађанкама кроз јачање система и установа културе, заштите културног наслеђа и посебности културног диверзитета |
| Мера 4.2. | Унапређење културног стваралаштва, продукције и приступачности културе грађанима и грађанкама |
| Мера 4.3. | Подршка дигитализацији културе и културног наслеђа |

***Војводина - место животног стандарда***

У оквиру развојног правца Војводина, место животног стандарда формулисани су следећи циљеви и мере:

|  |  |
| --- | --- |
| Циљ 5. | Стварање подстицајног амбијента за развој ММСПП (микро, малих и средњих предузећа и предузетника) сектора и иновација |
| Мера 5.1. | Подршка за развој иновација и стартап екосистема АП Војводине |
| Мера 5.2. | Очување и унапређење постојећих радних места и компанија и развој стабилних и предвидивих финансијских и нефинансијских подстицаја за развој ММСПП (микро, мала и средња предузећа и предузетници) сектора |
| Мера 5.3. | Подстицање умрежавања привредних актера са образовним и научним установама у циљу  едукације и унапређења знања, прилагођених потребама привреде |
| Мера 5.4. | Развој социјалног предузетништва |
| Циљ 6. | Повећана конкурентност пољопривреде кроз одрживо управљање ресурсима у циљу побољшања квалитета живота у руралним подручјима и смањења сиромаштва |
| Мера 6.1. | Одрживо коришћење природних ресурса у пољопривреди уз прилагођавање климатским променама |
| Мера 6.2. | Повећање конкурентности и тржишне усмерености пољопривреде уз подршку нових технологија |
| Мера 6.3. | Одрживо управљање водама на територији АП Војводине као неопходног фактора за побољшање животног стандарда и заштите животне средине |
| Мера 6.4. | Унапређење услова и квалитета живота за опстанак газдинстава на селу и привлачење младих жена и мушкараца за живот у селу |
| Мера 6.5. | Унапређење позиције пољопривредника и пољопривредница у систему ланца вредности |
| Циљ 7. | Одрживи туризам у интеркултуралној Војводини |
| Мера 7.1. | Развој приступачне и зелене туристичке инфраструктуре у Војводини |
| Мера 7.2. | Подршка креирању и промоцији одрживе туристичке понуде (производа) |
| Мера 7.3. | Успостављање концепта паметног туризма - Унапређење људских ресурса, управљање и дигитализација у туризму |
| Циљ 8. | Развијена сопствена ИКТ решења која имплицирају развој едукативног капацитета институција система и интензивирање коришћења дигиталних решења у свакодневном животу друштва |
| Мера 8.1. | Развој и унапређење едукативног система у правцу тржишне оријентације и успостављање парадигме едукације окренуте учеснику за подршку развоју ИКТ екосистема |
| Мера 8.2. | Развој и унапређење инфраструктуре за развој ИКТ екосистема |
| Мера 8.3. | Развој и унапређење е-услуга и свих дигиталних структура намењених грађанима, грађанкама и фирмама базираним на сопственим решењима |
| Циљ 9. | Развијене висококвалитетне услуге у дигиталном окружењу, као и професионалне јавне управе која ће допринети остваривању права свих грађана и грађанки и значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда |
| Мера 9.1. | Унапређење ефикасности и делотворности рада јавне управе |
| Мера 9.2. | Повећање транспарентности, етичности и одговорности рада јавне управе, непосредне комуникације са грађанима и грађанкама и њиховог учешћа у процесима планирања и одлучивања |
| Мера 9.3. | Развој институционалног оквира и јачање капацитета за развојно планирање, координацију и спровођење политика на свим нивоима власти |

***Еколошки одржива, дигитална и просторно повезана Војводина***

У оквиру развојног правца Енергетски одржива, дигитална и просторно повезана Војводина, формулисани су следећи циљеви и мере:

|  |  |
| --- | --- |
| Циљ 10. | Креирани услови за одрживи развој енергетике |
| Мера 10.1. | Повећање употребе обновљивих извора енергије |
| Мера 10.2. | Унапређење енергетске ефикасности и праксе рационалне употребе енергије |
| Мера 10.3. | Развој подстицаја у транзицији ка одрживом развоју енергетике |
| Мера 10.4. | Употреба информационих технологија као подршка развоју енергетског сектора |
| Циљ 11. | Унапређен еколошки, одржив и интегрисан транспортни систем АП Војводине са развијеним системима паметног управљања |
| Мера 11.1. | Обезбеђивање равномерног регионалног развоја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре |
| Мера 11.2. | Развијање система паметног управљања саобраћајем |
| Мера 11.3. | Развијање интегрисаног транспорта и логистичких центара |
| Мера 11.4. | Развијање еколошког, паметног и одрживог саобраћајног система |
| Мера 11.5. | Унапређење примене стратешких, програмских и планских докумената у области саобраћаја у АП Војводини |
| Мера 11.6. | Унапређење нивоа безбедности саобраћаја |

***Зелена Војводина отпорна на климатске промене***

У оквиру развојног правца Зелена Војводина отпорна на климатске промене, формулисани су следећи циљеви и мере:

|  |  |
| --- | --- |
| Циљ 12. | Квалитетна животна средина са очуваним природним вредностима и одрживим коришћењем ресурса, отпорна и прилагођена на измењене климатске услове |
| Мера 12.1. | Унапређивање стања животне средине и њене отпорности и прилагодљивости на измењене климатске услове |
| Мера 12.2. | Одговарајуће управљање отпадом и рационално коришћење ресурса |
| Мера 12.3. | Унапређење система финансирања животне средине у складу са приоритетним циљевима заштите животне средине и поштовањем принципа “загађивач плаћа” |
| Мера 12.4. | Унапређење мониторинг и информационог система и механизма контроле загађености животне средине |
| Мера 12.5. | Јачање институционалних капацитета, међусекторско повезивање и сарадња, подизање свести и унапређења знања у погледу квалитетне животне средине и биодиверзитета |

# 3. Табеларни приказ мера и активности Средњорочног плана града Панчева 2023-2025

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1: Даље унапређење пословног амбијента са фокусом на домаћу привреду и пољопривреду** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-28** | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Раст укупног пословног прихода привредних субјеката Панчева, у ЕУР | Број | АС РСЈП | 1.351.699.019 | 2020 | 1.622.038.823 | 2028 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.1: Повећање капацитета и конкурентског потенцијала привреде Панчева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-28** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 3. Локални економски развој | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Укупни пословни приход привредних субјеката Панчева, у ЕУР | Број | АС РСЈП | 1.803.262.856 | 2021 | 1.875.393.370 | 1.931.655.171 | 1.989.604.826 |
| Број привредних субјеката на подручју Панчева | Број | АПР | 7.822 | 2022 | 7.900 | 7.978 | 8.098 |
| Обим укупног извоза привреде Панчева, у ЕУР | Број | АС РСЈП | 259.362.597 | 2020 | 264.549.849 | 267.195.347 | 269.867.301 |
| Број извозника као % укупног броја активних привредних субјеката Панчева | % | АС РСЈП | 11,00% | 2020 | 11,40% | 11,70% | 12,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-28 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Степен активираности нове индустријске зоне Север 3 (започете привредне активности) | % заузетости зоне / укупна површина | Извештај Секр. за привреду | 0 | 2021 | 0 | 5 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1.1.1.1. Учешће на међународним сајмовима инвестиционог карактера | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 2.000 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.2. Дизајн и штампа промотивног материјала | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 600 | 600 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.3. Суфинансирање и предфинансирање пројеката из области привреде | Секретаријат за привреду и економски развој | 2026 | Буџет града Панчева | 0 | 1.500 | 2.500 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.4. Котизација за семинаре | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 300 | 300 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.5. Чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат д.о.о. | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.6. Остале стручне услуге-консултантске услуге-Средњорочни план града Панчева 2023-2025 | Секретаријат за привреду и економски развој | 2023 | Буџет града Панчева | 4.000 | 1.000 | 0 | Програм 3 1501 / 4001 |
| 1.1.1.7. Остале стручне услуге-за припрему пројеката | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 500 | 500 | 500 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.8. Услуге превођења | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 300 | 300 | 300 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.1.9. Комуникација према вишим органима власти и обезбеђење одлука о успостављању јавног интереса за потребе индустријске зоне Север 3 | Градоначелник, Градско веће, Скупштина, Градска управа | 2023 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 15 0602 |
| 1.1.1.10. Решавање имовинско-правних односа за индустријску зону Север 3, укључујући експропријације | Секретаријат за имовину, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 11.000 | 0 | Програм 1 1101 |
| 1.1.1.11. Изградња трафо станице Панчево 6 у циљу обезбеђења електричне енергије за све индустријске зоне. | ЕПС, ЕМС Секретаријат за инвестиције | 2024 | Буџет РС |  |  |  | Програм 7 0701 |
| 1.1.1.12. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у зони Север 3, парцелација/ препарцелација земљишта | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 0 | 0 | Програм 7 0701 |
| Секретаријат за урбанизам, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  |
| Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева, трансфери других нивоа власти |  |  |  |
|  | Јавно комунална предузећа | 2025 | Буџет града Панчева, трансфери других нивоа власти |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.2: Операционализација сарадње Града са ММСП Панчева, појачано укључење домаће привреде у ланце добављача, брига о постојећим инвеститорима** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-28 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Укупни пословни приход предузетника Панчева | број | АПР | 22.524.119 (у хиљ. РСД) | 2021 | раст 3% | раст 3% | раст 3% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1.2.1 Припремне активности, обезбеђење споразума и подршка укључењу домаћих ММСП у ланце добављача страних компанија присутних на подручју Панчева и активности на повезивању заинтересованих страна | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 1.000 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.2.2. Остале дотације и трансфери - Социо-економски савет | Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за финансије | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.2.3. Унапређење сарадње са домаћим привредним субјектима кроз ојачање улоге Социо-економског савета | Секретаријат за привреду и економски развој | 2023 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3 1501 |
| 1.1.2.4. Реализација подршке постојећим инвеститорима са циљем одржања и повећања привредних активности и запошљавања | Градско веће, Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3 1501 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1.3: Циљани подстицаји за секторе ММСП који имају потенцијал брзог развоја, за унапређење конкурентности, за развој локалног бренда и културно-туристичке понуде Панчева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-28 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Вредност финансијских подстицаја ка ММСП, у ЕУР | Број | Извештај Секр. за привреду | 45.000 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Број нефинансијских подстицаја ка ММСП | Број | Извештај Секр. за привреду | 1 | 2021 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1.3.1. Израда средњорочног Програма локалног економског развоја града Панчева 2024-2026 (финансијске и нефинансијеске мере подршке ММСП) | Секретаријат за привреду и економски развој | 2024 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.3.2. Имплементација информативно-едукативних обука, тренинга, семинара на однову усвојеног Програма ЛЕР | Секретаријат за привреду и економски развој | 2026 | Буџет града Панчева | 0 | 500 | 500 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.3.3. Обуке намењене постојећим и потенцијалним ММСП | Секретаријат за привреду и економски развој | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 3 1501 - 0001 |
| 1.1.3.4. Имплементација финансијских мера подршке ММСП на основу усвојеног Програма ЛЕРза 2024-2026. | Секретаријат за привреду и економски развој | 2026 | Буџет града Панчева | 0 | 1.000 | 2.000 | Програм 3 1501 - 0001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.2: Обезбеђење адекватних људских ресурса за потребе привредног развоја Панчева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 3. Локални економски развој | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Број укупно запослених на подручју Панчева | Број | АПР | 32.992 | 2021 | 33.652 | 34.325 | 35.011 |
| Број незапослених лица на 1000 становника | Број | АС РСЈП | 101 | 2021 | 98 | 96 | 94 |
| Дугорочно незапослена лица, као % незапослених лица | Проценат | АС РСЈП | 61,20% | 2021 | 59% | 57% | 55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.1: Јачање сарадње између привреде и образовних институција уз подршку Града** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број деце која су завршила дуално образовање | Број | Извештај Секретаријата за јавне службе и социјална питања | 74 | 2022 | 74 | 74 | 74 |
| Број деце која су завршила дуално образовање и запослила се у компанијама које су сарађивале са школама | Број | Извештај Секретаријата за јавне службе и социјална питања | 25 | 2022 | 25 | 50 | 50 |
| Број едукација родитеља и деце о дуалном образовању | Број | Извештај Секретаријата за јавне службе и социјална питања | 15 | 2022 | 15 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2.1.1. Подршка активностима у области промоције дуалног образовања ка предузећима, у сарадњи са РПК Јужни Банат и Секретаријата за привреду | Секретаријат за привреду, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 300 | 300 | Програм 3  1501 |
| 1.2.1.2. Подршка активностима едукације родитеља и деце у дуалном образовању | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3  1501 |
| 1.2.1.3. Подршка иницијативи за успостављање огранка ФТН Нови Сад у Панчеву | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3  1501 |
| 1.2.1.4. Подршка активностима професионалне орјентације ученика | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3  1501 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.2: Подршка самозапошљавању, почетницима и различитим врстама предузетништва** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број закључених уговора о додели подстицаја за самозапошљавање | Број | Извештај Секр. за привреду | 10 | 2022 | 20 | 20 | 20 |
| Број корисника подстицаја (у извештају приказати по структури) | Број | Извештај Секр. за привреду | 43 | 2022 | 20 | 20 | 20 |
| Број закључених уговора у програму ХЕЛП | Број | Извештај Секр. за привреду | 33 | 2022 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2.2.1. Имплементација програма за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) | Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду | 2025 | Буџет града Панчева | 500 | 1.000 | 1.000 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.2.2. Капиталне субвенције приватним предузећима - самозапошљавање 2023. години | Савет за запошљавање, Секретаријат за привреду | 2025 | Буџет града Панчева | 6.392 | 6.000 | 6.000 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.2.3. Имплементација програма ХЕЛП - Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група | Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за привреду | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.2.4. Остале услуге штампања | Секретаријат за привреду | 2025 | Буџет града Панчева | 250 | 250 | 250 | Програм 3 1501 - 0002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2.3: Програми преквалификације, стипендије, праксе у привреди, сајмови запошљавања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број учесника на пракси | Број | Извештај Секр. за привреду | 34 | 2022 | 40 | 40 | 40 |
| Број закључених уговора између града Панчева, послодаваца и практиканата | Број | Извештај Секр. за привреду | 5 | 2022 | 6 | 6 | 6 |
| Број посетилаца сајмова запошљавања (у извештају дати структуру и број реализованих запошљавања) | Број | Извештај Секр. за привреду | 500 | 2022 | 600 | 600 | 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.2.3.1. Мера активне политике - Стручна пракса - Споразум са НСЗ-ом | Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ, Савет за запошљавање града Панчева | 2025 | Буџет града Панчева | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.3.2. Мера активне политике - Јавни радови за категорију теже запошљивих лица - Споразум са НСЗ-ом | Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ, Савет за запошљавање града Панчева | 2025 | Буџет града Панчева | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.3.3. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - Студентска летња пракса) | Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања, НСЗ | 2025 | Буџет града Панчева | 800 | 800 | 800 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.3.4. Капитални трансфери нивоу Републике-Мера активне политике -Унапређење конкурентности средњих школа | Секретаријат за привреду и економски развој, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 500 | 500 | 500 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.3.5. Планирање и подршка у реализацији сајмова запошљавања | Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ, Савет за запошљавање града Панчева | 2025 | Буџет града Панчева | 250 | 250 | 250 | Програм 3 1501 - 0002 |
| 1.2.3.6. Израда средњорочног програма развоја запошљавања за период 2024-2026 | Секретаријат за привреду и економски развој, НСЗ, Савет за запошљавање града Панчева | 2024 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 3 1501 - 0002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.3: Стварање предуслова за даљи развој пољопривреде и одржавања пратећих система** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 5. Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација | Хектар | АС | 0 | 2021 | 0 | 0 | 2.500 |
| Просечна површина расположивог пољопривредног земљишта по газдинству | Хектар | АПР | 10 | 2021 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Дужина атарских путева на територији ЈЛС Панчево (рехабилитованих од 2013. год.) | Километар | АС | 47,183 | 2021 | 55 | 62 | 70 |
| Укупне површине пољопривредног земљишта под наводњавањем | Хектар | АС | 791.34 | 2021 | 900 | 1.200 | 1.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.1: Реализација пројеката комасације и уређења имовинско-правних односа** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Површине пољопривредног земљишта на којима је спроведена комасација | Хектар | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 0 | 2022 | 0 | 0 | 2.500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.1.1. Одлука и покретање поступка комасације земљишта на територији града Панчева - КО Глогоњ, интеракција са покрајинским органима и обезбеђење финансирања | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2024 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 0 | Програм 5 0101 |
| 1.3.1.2. Решавање имовинско-правних односа, укључујући питања реституције и других питања | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 0 |  |  | Програм 5 0101 |
| 1.3.1.3. Спровођење комасације земљишта на територији КО Глогоњ | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Покрајински секретаријат за пољопривреду | 20.000 | 40.000 | 40.000 | Програм 5 0101 |
| Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  |
| 1.3.1.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења спроведених комасација | Секретаријат за урбанизам | 2027 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 0 | Програм 5 0101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.2: Реализација рехабилитације атарских путева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Изграђени и рехабилитовани атарски путеви | Километар | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 47,183 | 2021 | 55 | 62 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.2.1. Обезбеђење финансирања и друге припремне активности за реализацију радова и спровођење јавних набавки | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |
| 1.3.2.2. Уређење атарских путева (одржавање и рехабилитација некатегорисаних атарских путева) | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 44.714 | 50.000 | 50.000 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.2.3. Уређење атарских путева - средства АП Војводине | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | трансфери других нивоа власти | 15.800 | 15.000 | 15.000 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.2.4. Лабораторијска испитивања (земљишта и трасе за изградњу нових атарских путева) | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 200 | 200 | Програм 5 0101 - 0001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.3: Реализација пројеката наводњавања и одводњавања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Наводњавано земљиште, као проценат коришћеног пољопривредног земљишта | Проценат | АС | 1,7 | 2012 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Реализовани пројекти одводњавања | број | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.3.1. Комуникација са Водама Војводине и другим надлежним институцијама и организацијама и израда средњорочног програма за реализацију пројеката наводњавања и одводњавања земљишта и пројеката отресишта на територији ЈЛС Панчево, у координацији са плановима комасације и мапирањем потреба заинтересованих субјеката -корисника | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2024 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |
| 1.3.3.2. Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | трансфери других нивоа власти | 14.285 | 14.285 | 14.285 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 2025 | Буџет града Панчева | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| 1.3.3.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења као пратећа активност свих одобрених пројеката | Секретаријат за урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.4: Изградња ветрозаштитних појасева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Површина ветрозаштитних појасева на подручју ЈЛС Панчево | хектар | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 60 | 2022 | 65 | 70 | 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.4.1 Израда средњорочног плана нових ветрозаштитних појасева у складу са пројектом Шумарског факултета и у сарадњи са ЈКП Зеленило и другим надлежним институцијама | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 0 |  |  | Програм 5 0101 |
| 1.3.4.2 Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево, одржавање постојећих ветрозаштитних појасева и картирање реализованих радова и планираних радова у сарадњи са ЈКП Зеленило | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Трансфери других нивоа власти | 0 | 5.000 | 5.000 | Програм 5 0101 - 4001 |
| 2025 | Буџет града Панчева | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.5: Чишћење и уклањање дивљих депонија на пољопривредним површинама** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Кубикажа материјала уклоњеног са дивљих депонија расутих по атару | м3 | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 34.400 | 2021 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.5.1. Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Програм 5 0101 - 4002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3.6: Пружање услуга подршке од стране специјализованих служби** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број набављених противградних ракета | Број |  | 47 | 2021 | 47 | 47 | 47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.3.6.1. Ангажовање пољочуварске службе | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 21.000 | 25.000 | 25.000 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.6.2. Ангажовање противградних стрелаца на противградним станицама на територији града Панчева | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 1.710 | 1.710 | 1.710 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.3.6.3. Набавка средстава за засејавање градоопасних облака - ракете | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.3.6.4. Услуге по уговору - услуге по уговорима о пословној сарадњи (трошкови транспорта и откупа житарица са узурпираних површина) | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.6.5. Услуге микрофилмовања и скенирања документације (помоћ при изради и реализацији годишњег програма) | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.6.6. Геодетске услуге | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 2.469 | 2.500 | 2.500 | Програм 5 0101 - 0001 |
| 1.3.6.7. Остали материјал за посебне намене | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 50 | 50 | 50 | Програм 5 0101 - 0001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1.4: Повећање ефективности локалне пољопривреде, подршка опстанку и развоју сеоских средина** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 5. Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Буџетска средства града Панчева усмерена у пољопривреду и рурални развој  (у ЕУР, на годишњем нивоу) | Број | Одлуке о извршењу буџета града Панчева | 4.300 | 2020 | 4.451 | 4.606 | 4.767 |
| Конституисан и активиран Центар за аграрни развој града Панчева | Да/Не | Секретаријат за пољопривреду | Не | 2022 | Не | Не | Не (2026 -да) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.1: Едукације и информисање пољопривредника и организација** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број одржаних кампања и едукација пољопривредника | Број | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 0 | 2022 | 8 | 10 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.4.1.1. Обуке пољопривредника да користе електронски вид комуникације | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |
| 1.4.1.2. Едукација пољопривредника о приступу ИПАРД фондовима и другим поступцима апликација за финансирање својих пројеката и инвестиција | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |
| 1.4.1.3. Семинари и тренинзи за унапређење знања и подршка поступцима сертификација пољопривредника за укључење у ланце добављача | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 5 0101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.2: Подстицаји програмима и пројектима са циљем унапређења пољопривреде и примене добре произвођачке праксе** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број датих подстицаја за унапређење пољопривредних удружења | Број | Извештај Секретаријата за пољопривреду | 28 | 2021 | 28 | 33 | 39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.4.2.1. Учешће на домаћим сајмовима - улазнице | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 100 | 100 | 100 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.4.2.2. Трошкови путовања - едукација запослених | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 200 | 200 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.4.2.3. Услуге по уговору-услуга превоза за посете сајмова | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 100 | 100 | 100 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.4.2.4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја-подршка ОЦД | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Буџет града Панчева | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Програм 5 0101 - 0002 |
| 1.4.2.5. Подршка пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Трансфери других нивоа власти | 0 |  |  | Програм 5 0101 |
| 1.4.2.6. Подстицајни програми за сточарство | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој | 2025 | Трансфери других нивоа власти | 0 |  |  | Програм 5 0101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4.3: Конституисање Центра за аграрни развој града Панчева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Конституисан Центар за аграрни развој града Панчева | Да / Не | Извештај Секретаријата за пољопривреду | Не | 2022 | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.4.3.1 Израда анализе у циљу мапирања проблема и потенцијала у области пољопривреде ЈЛС Панчево, оцене ефективности актуелних капацитета (Секретаријат за пољопривреду, Институт Тамиш и других органа и тела која подржавају развој пољопривреде), аргументација потребе да се конституише Центар за аграрни развој, дефинисање садржаја његовог рада и потребних људских и материјалних ресурса и очекиваних ефеката. Подношење предлога Градском Већу | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш | 2023 | Буџет града Панчева | 0 |  |  | Програм 5 0101 |
| 1.4.3.2. Уколико је одлука Градског Већа позитивна, обезбеђење ресурса за деловање, конституисање и активирање Центра за аграрни развој града Панчева | Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој, Институт Тамиш | 2024 | Буџет града Панчева | 0 |  |  | Програм 5 0101 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 2: Улагања у инфраструктуру и програме који унапређују Панчево и квалитет живота грађана** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Вредност инвестиција у пројекте комуналне, мрежне и социјалне инфраструктуре Панчева финансиран из буџета ЈЛС Панчево, Републике и АП Војводина, на годишњем нивоу | РСД | Извештај Секретаријата за инвестиције | 1.240.785.885 | 2022 | + 15 % | 2028. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2.1: Развој програмских и системских решења која подржавају функционалност инфраструктуре и урбанистичког планирања Града** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Постојање стратешких пројекција развоја Града | Да / Не | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | Не | 2022 | Да | Да | Да |
| Активан и оптимизован саобраћајни систем "Панвоз" на релацији БГ-ПА | Да / Не | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | Не | 2022 | Не | Да | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1.1: Израда стратешке студије у циљу димензионисања инфраструктурних и комуналних потреба Града у новом развојном циклусу/на дужи рок** | | | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | | | Циљана вредност у години 2023 | | Циљана вредност у години 2024 | | Циљана вредност у години 2025 |
| Реализована стратешка студија развоја Града | Да / Не | Извештај Секретаријата за урбанизам | | Не | 2022 | | | Да | |  | |  |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | | | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства | |
| 2023 | 2024 | | 2025 | |
| 2.1.1.1. Израда предлога ка Градском Већу са аргументацијом потребе израде стратешке студије развоја Града као подлоге за димензионисање свих инфраструктурних и комуналних инвестиција на дужи рок. Разматрање и одобрење Већа за реализацију (као услов за активности које следе) | Секретаријат за инвестиције, сва ЈКП | 2023 | Буџет града Панчева | | | / | / | | / | | Програм 2 1102 | |
| 2.1.1.2. Јавна набавка и реализација стратешке студије уз учешће свих надлежних органа ЈЛС и комуналних предузећа, са поставком пројекција развоја Града, миграција становништва, инвентара постојеће комуналне инфраструктуре и потреба за новим прикључцима, станоградњом и др. параметрима, други параметри потребни за прецизније димензионисање капиталних интервенција и конкретизацију захтева ЈЛС према надлежним институцијама и предузећима (ЕПС, ЕМС, Железница, Србијагас, Трансгас, Путеви Србије, Министарство грађевинарства и др.); | Секретаријат за инвестиције, сва ЈКП | 2024 | Буџет града Панчева | | |  |  | |  | | Програм 2 1102 | |
| 2.1.1.3. Израда хидрауличког модела целокупне водоводне и канализационе мреже града | Секретаријат за инвестиције, ЈКП Водовод и канализација | 2025 | Буџет града Панчева | | |  |  | |  | | Програм 2 1102 | |
| 2.1.1.4. Анализа система одбране града од поплава и дефинисање мера и активности за неутрализацију ризика | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | | |  |  | |  | | Програм 2 1102 | |
| 2.1.1.5. Израда дугорочног плана инвестиција на основу стратешке студије развоја Града | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | | |  |  | |  | | Програм 2 1102 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1.2: Унапређење урбанистичких подлога и ефикасности решавања имовинско-правних односа** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Реализовани нови и измене постојећих урбанистичко-планских аката на нивоу ЈЛС Панчево | Број | Службени лист Града Панчева | 5 | 2022 | 5 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.2.1 Инвентаризација проблема урбанистичко планских подлога и повезаних имовинско-правних питања и акциони план за решавање на средњи рок, уз подршку органа ЈЛС и других носилаца јавних овлашћења (укључујући питања заштите урбаног градског језгра и културног наслеђа Града; обезбеђивање нових површина за јавне функције и службе и нових зелених површина; повећање минимално обавезног процента зеленила, повећање коефицијента броја паркинг места по функционалној јединици; зонирање станоградње по висинској регулацији; решавање отворених позиција за експропријацију). Повезати са активношћу израде стратешке студије (2.1.1.2.) | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 1 1101 |
| 2.1.2.2. Израда и доношење новог Просторног плана Града Панчева | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 30.000 | 0 | Програм 1 1101 |
| 2.1.2.3. Израда и доношење новог ГУП-а | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 16.000 | Програм 1 1101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1.3: Сарадња са органима управе Београда у домену водоснабдевања и интегрисаних саобраћајних решења** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Исходовано позитивно институционално решење питања водоизворишта са градом Београдом | да/не | Извештај Секр. за урбанизам | не | 2022. | не | не | да |
| Успостављање оптималне трасе и фреквенције превоза путника железницом Панчево-Београд | Број дневних полазака | Извештај Секр. за урбанизам | 0 | 2022 | 6 | 12 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.3.1. Реализација пројекта ПАНВОЗ - успостављање оптималне фреквенције и трасе до станице Београд-Центар, обезбеђење реда вожње са Железницама Србије, обезбеђење композиције | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Програм 7 0701 - 4002 Износи финансирања биће дефинисани накнадно |
| Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | трансфери од других нивоа власти |  |  |  |
| 2.1.3.2. (Ре) успоставити институционалну комуникацију са градом Београдом око земљишта на ком се налази водоизвориште за снабдевање града Панчева. Спровести неопходне акције у решавању имовинско-правних, урбанистичких и других питања | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1.4: Подршка спровођењу националних и локалних регулатива у домену урбанизма и енергетске ефикасности** | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | | Базна година | | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Укупан број извршених инспекцијских надзора, теренски и канцеларијски (у области комуналних и урбанистичких прописа и регулатива ЈЛС Панчево) | број | | Извештај Секр. за инспекцијске послове | | 912 | | 2022 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.1.4.1. Акције на дисциплинованом спровођењу и поштовању регулатива у домену енергетске ефикасности и спречавању неодговорног понашања у супротности са тим регулативама (приоритет систему даљинског грејања, програми енергетске ефикасности грађевинских објеката, прелазак на ОИЕ;) инспекције и санкције. | Секретаријат за инспекцијске послове | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 17 0501 |
| 2.1.4.2. Подршка спровођењу урбанистичко-планских прописа у домену изграђености површина и спречавању неодговорног понашања у супротности са регулативама, инспекције и санкције | Секретаријат за инспекцијске послове | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 1 1101 |
| 2.1.4.3. Инвентаризација и картирање неуцртаних гасоводних мрежа, дефинисање односа са Србијагасом по питању постојеће гасоводне мреже која се не користи | Секретаријат за инвестиције/ Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Транспортгас | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2.2: Изградња, реконструкција и обнављање инфраструктура и мрежа (комуналне, саобраћајне, енергетске, и др.) које подржавају динамични развој Града** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 2. Комуналне делатности | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| 2.2.1. Домаћинства прикључена на водоводну мрежу, као % укупног броја домаћинстава | Проценат | ЈКП Водовод и канализација | 99,60% | 2020 | 99,65% | 99,70% | 99,75% |
| 2.2.2. Домаћинства прикључена на канализациону мрежу, као % укупног броја домаћинстава | Проценат | ЈКП Водовод и канализација | 69,50% | 2020 | 70,00% | 71,00% | 72,00% |
| 2.2.3. Капацитет јавних паркиралишта | Број | ЈКП Хигијена | 2.036 | 2022 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 2.2.4. Број прикључака на мрежу даљинског грејања | Број | ЈКП Грејање | 13.000 | 2021 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 2.2.5. Број прикључака на дистрибутивни гасоводни систем у Панчеву | Број | Енергетски менаџер | 7.100 | 2021 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.1: Изградња система за третман комуналних отпадних вода** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Потписан и активиран уговор о јавно-приватном партнерству за изградњу и управљање системом за третман отпадних вода | Да / Не | Извештај Секр. за инвестиције | Не | 2022 | Не | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.1.1. Израда планског документа за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и друге техничке предуслове неопходне за уговарање ЈПП | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈП Водовод и Канализација | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 1.500 | 0 | Програм 2 1102 |
| 2.2.1.2. Технички преговори и уговарање ЈПП за изградњу и управљање постројењем | Секретаријат за инвестиције, ЈП У рбанизам, ЈП Водовод и Канализација | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 1.000 |  | Програм 2 1102 |
| 2.2.1.3. Подршка ЈЛС на пројекту изградње постројења у складу са уговореним условима ЈПП | Секретаријат за инвестиције, ЈП Урбанизам, ЈП Водовод и Канализација | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 1.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.1.4. Коришћење пречишћене отпадне воде као обновљиви извор топлоте путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Грејање, ЈП Водовод и Канализација | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 150.000 | 200.000 | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.2: Улагање у капацитете водоводне мреже и водоизворишта** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката 2.2.2.1. - 2.2.2.6. | број | ЈКП Водовод | 0 | 2022 | 1 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.2.1. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Долово | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 170.000 | 170.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.2.2. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Јабука | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 140.000 | 140.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.2.3. Изградња новог водовода у МЗ Глогоњ | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 80.000 | 80.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.2.4. Реконструкција водоводне мреже у насељу Војловица | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 170.000 | 170.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.2.5. Реконструкција водоводне мреже у насељу Утвин аеродром | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 40.000 | 40.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.2.6. Израда планског документа о могућности за проширење свих водоизворишта | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК - ЈП Урбанизам | 2024 | ЈКП Водовод/Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | / | / | / | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.3: Улагања у капацитете мрежа атмосферске и фекалне канализације** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката 2.2.3.1 - 2.2.2.5 | број | ЈКП Водовод | 0 | 2022 | 0 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.3.1. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2023 | Буџет града Панчева | 90.000 |  |  | Програм 6 0401 - 0004 |
| 2.2.3.2. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2023 | Буџет града Панчева | 26.000 |  |  | Програм 6 0401 - 0004 |
| 2.2.3.3. Изградља атмосферске канализације у улици Моше Пијаде | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2023 | Буџет града Панчева |  | 15.500 |  | Програм 6 0401 - 0004 |
| 2.2.3.4. Изградња фекалне канализацоне мреже у насељу Караула, укључује експропријацију | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК - Сектор за имовину | 2024 | Буџет града Панчева | 80.000 | 190.000 |  | Програм 6 0401 - 0004 |
| 2.2.3.5. Замена бетонских цеви фекалне канализације (9 километара) - аеродром насеље, Улица Моше Пијаде, Улица Светог Саве, насеље Пепељара, насеље Тип Станко | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП ВиК | 2025 | Буџет града Панчева |  | 100.000 | 100.000 | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.4: Улагања у капацитете вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката 2.2.4.1 - 2.2.4.2 | број | ЈКП Грејање | 0 | 2022 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.4.1. Реконструкција топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града (подржано техно-економском студијом) | Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање | 2025 | Буџет града Панчева |  | 180.000 | 180.000 | Програм 2 1102 |
| 2.2.4.2. Изградња нове топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града | Секр. за урбанизам, ЈКП Грејање | 2025 | Буџет града Панчева |  | 80.000 | 110.000 | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра** | | | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | | Циљана вредност у години 2023 | | Циљана вредност у години 2024 | | Циљана вредност у години 2025 |
| Реализовани пројекти реконструкције улица и путева | Километар | Извештај Секр. за инвестиције | 0,58 | | 2022 | | 4,59 | | 0,86 | 0,86 |
| Реализовани пројекти рехабилитације улица и путева | Километар | Извештај Секр. за урбанизам | 26,45 | | 2022 | | 24 | | 22,4 | 20 |
| Измештена железница из градског језгра | Да / Не | Извештај Секр. за урбанизам | Не | | 2022 | | Не | | Не | Да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.5.1. Реконструкција улице Михаила Обреновића | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2024 | Буџет града Панчева | 70.000 | 120.000 |  | Програм 7 0701 - 5005 |
| 2.2.5.2. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2024 | Буџет града Панчева | 95.500 | 302.000 |  | Програм 7 0701 - 5006 |
| 2.2.5.3. Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај | 2023 | Буџет града Панчева | 10.000 |  |  | Програм 7 0701 - 5008 |
| 2.2.5.4. Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево | Секретаријат за инвестиције | 2023 | трансфери других нивоа власти | 50.329 |  |  | Програм 7 0701 - 5007 |
| 2.2.5.5. Израда техничке документације за потребе извођења радова на улицама у Граду Панчеву | Секр за инвестиције, Секр за урбанизам, грађ, ск и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2024 | Буџет града Панчева | 11.000 | 12.000 |  | Програм 7 0701 - 5001 |
| 2.2.5.6. Израда техничке документације за потребе извођења радова у улици Таковској у Панчеву | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2024 | Буџет града Панчева | 700 |  |  | Програм 7 0701 - 5001 |
| 2.2.5.7. Израда техничке документације и извођење радова за укрсно место - кружни ток саобраћаја - Северна индустријска зона у Панчеву | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 1.250 |  |  | Програм 7 0701 - 5002 |
| 2.2.5.8. Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 25.000 |  |  | Програм 7 0701 - 5003 |
| 2.2.5.9. Израда техничке документације за изградњу кружног тога на Тесли | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 900 |  |  | Програм 7 0701 - 5004 |
| 2.2.5.10. Експропријација непокретности | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 5.000 |  |  | Програм 1 1101 - 5001 |
| 2.2.5.11. Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Водовод и канализација, ЕПС | 2023 | Буџет града Панчева | 50.000 |  |  | Програм 1 1101 - 5002 |
| 2.2.5.12. Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам, сва ЈКП | 2023 | Буџет града Панчева | 55.000 |  |  | Програм 1 1101 - 5003 |
| 2.2.5.13. Координација умрежавања рада светлосне сигнализације у граду Панчеву | Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 6.100 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.14. Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 312.265 |  |  | Програм 7 0701 - 0002 |
| 2.2.5.15. Појачано осветљење пешачких прелаза (израда пројекта са постављањем ) | Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 6.400 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.16. Израда пројеката техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката) | Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 4.000 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.17. Набавка бицикала и пратеће опреме за безбедност бициклиста и едукацију за школску децу | Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 700 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.18. Набавка опреме за возаче | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | 700 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.19. Набавка пакета саобраћајне опреме за децу | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | 2.500 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.20. Набавка ауто-седишта за децу | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | 4.700 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.21. Промотивно-едукативно материјал за побољшање безбедности учесника у саобраћају | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | 2.000 |  |  | Програм 7 0701 - 0005 |
| 2.2.5.22. Специјализоване услуге за израду просторних и урбанистичких планова | ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 49.775 | 51.268 | 52.806 | Програм 1 1101-0001 |
| 2.2.5.23. Зграде и грађевински објекти (Стамбена подршка) | ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 20.000 | 41.000 | 40.000 | Програм 1 1101-0001 |
| 2.2.5.24. Трошкови етажирања и уписа стамбеног простора у јавној својини града Панчева - распоред салда из 2022. године | ЈП Градска Стамбена Агенција | 2023 | Буџет града Панчева | 4.500 |  |  | Програм 1 1101-0004 |
| 2.2.5.25. Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7 | ЈП Градска Стамбена Агенција | 2023 | Буџет града Панчева | 945 |  |  | Програм 1 1101-0004 |
| 2.2.5.26. Капитално одржавање зграда и објеката | ЈП Градска Стамбена Агенција | 2023 | Буџет града Панчева | 5.500 |  |  | Програм 1 1101-0004 |
| 2.2.5.27. Институционална комуникација са Железницама Србије и другим носиоцима јавних овлашћења и спровођење акција у домену надлежности ЈЛС Панчево у циљу измештања железнице из градског језгра | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 7 0701 |
| 2.2.5.28. Израда планских докумената у циљу измештања железнице из градског језгра | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 0 | 0 | Програм 7 0701 |
| 2.2.5.29. Израда плана техничког регулисања саобраћаја и евиденције комплетне саобраћајне сигнализације на територији ЈЛС Панчево | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 15.000 | 10.000 | Програм 7 0701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.6: Проширење мреже јавних паркиралишта/гаража** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Капацитет јавних паркиралишта | Број | ЈКП Хигијена - Паркинг сервис | 2.036 | 2022 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.6.1. Израда планских докумената на обезбеђењу повећања броја паркинг места (резервација јавне локације) | Секр. за урбанизам, ЈП Урбанизам | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 7 0701 |
| 2.2.6.2. Извођење одобрених радова на обезбеђењу нових паркинг места (паркиралишта/јавна гаража) | Секр. за урбанизам, Паркинг сервис | 2025 | трансфери других нивоа власти | 0 |  |  | Програм 7 0701 |
| Секр. за урбанизам, Паркинг сервис | 2025 | Буџет града Панчева | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.7: Обезбеђење адекватности електроснабдевања и снабдевања гасом** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката 2.2.7.1 - 2.2.7.4 | број | ЈКП Грејање | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.7.1. Израда техничке документације и извођење радова на проширењу мреже јавног осветљења на територији града Панчева | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Програм 2 1102 - 0001 |
| 2.2.7.2. Израда пројекта картирања електроинсталација, координација са ЕПС-ом и подршка у оквиру надлежности ЈЛС Панчево | Секретаријат за инвестиције, ЕПС | 2023 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 2 1102 |
| 2.2.7.3. Пројекти снабдевања гасом, подршка надлежним јавним предузећима и носиоцима јавних овлашћења у оквиру надлежности ЈЛС Панчево | Секретаријат за инвестиције, Транспортгас | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 2 1102 |
| 2.2.7.4 Израда планских докумената у вези ЈПП пројектовања, финансирања, изградње, управљања и одржавања нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији "Топлана Котеж" и "Топлана Содара", користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈП Урбанизам, ЈКП Грејање | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 500 | 500 | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.8: Реконструкција, изградња и обнављање инфраструктуре обновљивих извора енергије** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 | |
| Број реализованих пројеката 2.2.8.1 - 2.2.8.3 | број | ЈКП Грејање | 0 | 2022 | 1 | 2 | | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.8.1. Израда соларног термалног постројења са сезонским складиштем топлоте на локацији топлане Котеж | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање | 2025 | Јавно приватно партнерство ЈПП |  |  |  | Програм 17 0501 (Износи ће бити дефинисани накнадно) |
| 2.2.8.2. Изградња геотермалног постројења са топлотном пумпом на локацијама топлана Содара и Котеж | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ЈКП Грејање | 2025 | Јавно приватно партнерство ЈПП |  |  |  | Програм 17 0501 (Износи ће бити дефинисани накнадно) |
| 2.2.8.3. Коришћење геотермалне нискотемпературне енергије хлађењем воде за пиће путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара | - Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај - ЈКП Грејање | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 17 0501 (Износи ће бити дефинисани накнадно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2.9: Приоритизација и реализација инвестиција у остале комуналне објекте** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката 2.2.9.1 - 2.2.9.2 | Број | Секр. за инвестиције | 0 | 2022 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.2.9.1. Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову и извођење радова | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 25.000 |  |  | Програм 2 1102 - 5001 |
| 2.2.9.2. Израда техничке документације за изградњу капеле у Долову и извођење радова | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 25.000 |  |  | Програм 2 1102 - 5002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2.3: Улагања у инфраструктуру и објекте који доприносе социјалном развоју и квалитету живота грађана Панчева** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  8. Предшколско васпитање и образовање  9. Основно образовање и васпитање 10. Средње образовање и васпитање 12. Здравствене заштита 13. Развој културе и информисања 14. Развој спорта и омладине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Број објеката предшколског образовања | Број вртића | АС | 30 | 2020 | 30 | 31 | 32 |
| Обезбеђеност простора за реализацију наставе у 5 школа | Број простора у школама | Секретаријат за јавну управу и социјална питања | 0 | 2022 | +1 | +3 | +5 |
| Ревитализовани објекти културе | Број објеката | Секретаријат за јавну управу и социјална питања | 0 | 2022 | +1 | +2 | +3 |
| Број затворених објеката за базичне спортове | Број затворених спортских објеката | Секретаријат за јавну управу и социјална питања | 2 | 2021 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број инвестиција у објекте предшколског васпитања | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.1.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката предшколског васпитања | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 843 | 850 | 850 | Програм 8 2002 - 0002 |
| 2.3.1.2. Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту | Секретаријат за инвестиције | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 2.800 | / | / | Програм 8 2002-5001 |
| 2.3.1.3. Куповина вртића "Забавник" у Панчеву и укључење у систем предшколског ЈЛС | Секретаријат за инвестиције | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 27.500 | / | / | Програм 8 2002-5002 |
| 2.3.1.4. Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС | Секретаријат за инвестиције | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 23.000 | / | / | Програм 8 2002-5003 |
| 2.3.1.5. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића Стрелиште и Младост | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2024 | Буџет града Панчева | 200.000 | 400.000 | / | Програм 8 2002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.2: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте основног образовања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број инвестиција у објекте основног образовања | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 0 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.2.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката основног образовања | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | 15.425 | 15.000 | 15.000 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.3.2.2. Извођење радова на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС и у ОШ "Свети Сава" у Панчеву | Секретаријат за инвестиције | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 13.000 | / | / | Програм 9 2003 - 5001 |
| 2.3.2.3. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма основних школа | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 23.000 | 23.000 | Програм 9 2003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.3: Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број инвестиција у објекте средњег образовања | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 0 | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.3.1. Извођење радова на реконструкцији спортске сале гимназије "Урош Предић" | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 7.500 | / | / | Програм 10 2004 - 5001 |
| 2.3.3.2. Израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта гимназије "Урош Предић" | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 1.400 | / | / | Програм 10 2004 - 5001 |
| 2.3.3.3. Израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" Панчево | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 303 | / | / | Програм 10 2004 - 5001 |
| 2.3.3.4. Изградња новог дома ученика (изградња објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2024 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 81.500 | 81.500 |  | Програм 10 2004 - 5002 |
| 2.3.3.5. Инвестиционо одржавање постојећих објеката средњег образовања | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 10.078 | 10.000 | 10.000 | Програм 10 2004 - 0001 |
| 2.3.3.6. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма средњих школа | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева |  | 1.000 | 1.000 | Програм 10 2004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.4: Приоритизација и реализација инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | +1 | +2 | +3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.4.1. Израда техничке документације и реконструкција Народног музеја Панчева | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 8.400 |  |  | Програм 13 1201 - 5001 |
| 2.3.4.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције и ревитализације објеката културе у градском језгру и домова културе у насељеним местима | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.3.4.3. Ревитализација објекта Галерија | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.3.4.4. Израда техничке документације и ревитализација фасада приоритизованих зграда у старом градском језгру | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.3.4.5. Усвајање решења и израда техничке документације за ревитализацију објекта пиваре Вајферт | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.3.4.6. Израда техничке документације и реализација пројектата реконструкције/ревитализације приоритизованих објеката домова културе у насељеним местима | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.3.4.7. Инвестиционо одржавање постојећих објеката од културно-историјског значаја | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.5: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих инвестиција у објекте за спорт и рекреацију | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.5.1. Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за Урбанизам, грађ.секретаријати за саобраћај, ЈП Урбанизам | 2023 | Буџет града Панчева | 30.000 |  |  | Програм 2 1102 - 4001 |
| 2.3.5.2. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи трибина поред фудбалског терена на СРЦ Младост | Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријат за инвестиције, | 2023 | Буџет града Панчева | 177.800 |  |  | Програм 14 1301 - 5002 |
| 2.3.5.3. Израда техничке документације и решавање имовинско-правних односа за изградњу фудбалског стадиона на СРЦ Стрелиште | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 10.203 |  |  | Програм 14 1301 - 5001 |
| 2.3.5.4. Приоритизација пројеката и улагања у објекте спорта и рекреације (мултифункционална сала, атлетска стаза, базен и друго) | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 14 1301 |
| 2.3.5.5. Израда техничке документацију за успостављање нових бициклистичких стаза и реконструкција бициклистичке стазе Еуро Вело 6 | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 14 1301 |
| 2.3.5.6. Инвестиционо одржавање постојећих објеката и простора за спорт и рекреацију | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 14 1301 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3.6: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте здравствене заштите** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих инвестиција у објекте здравствене заштите | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 0 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.3.6.1. Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2023 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти | 3.600 |  |  | Програм 12 1801 - 5001 |
| 2.3.6.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције/адаптације објеката здравствене заштите у Граду и насељеним местима | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 12 1801 |
| 2.3.6.3. Инвестиционо одржавање постојећих објеката здравствене заштите | Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева, /трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 12 1801 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2.4: Развој програма и системских решења у домену социјалног развоја и квалитета услуга локалне управе** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив):  8. Предшколско васпитање и образовање  9. Основно образовање и васпитање 10. Средње образовање и васпитање 11. Социјална и дечја заштита 12. Здравствене заштита 13. Развој културе и информисања 14. Развој спорта и омладине 15. Опште услуге локалне самоуправе | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Број лекара специјалиста у здравственим установама Панчева | Број | АС | 201 | 2021 | 203 | 204 | 205 |
| Расходи из буџета ЈЛС за услуге социјалне заштите, као % укупних расхода ЈЛС | Проценат | АС | 1,30% | 2018 | 1,33% | 1,36% | 1,40% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.1: Реализација програма и системских унапређења у области предшколског васпитања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области предшколског васпитања и образовања | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.1.1. Обезбеђење опреме за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 100 | 150 | 170 | Програм 8 2002 - 0002 |
| 2.4.1.2. Припремни програм за предшколски узраст и вртиће у школама у насељеним местима | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 23.000 | 25.000 | 25.000 | Програм 8 2002 - 0002 |
| 2.4.1.3. Пројекат унапређења предшколског образовања Рома | Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове | 2025 | Буџет града Панчева | 50 | 50 | 55 | Програм 15 0602 - 0007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.2: Реализација програма и системских унапређења у области основног образовања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области основног образовања | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 3 | 2022 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.2.1. Набавка опреме, специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју и опреме за двојезичну наставу | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 700 | 700 | 700 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.4.2.2. Програм двојезичне наставе у ОШ "Свети Сава" Панчево | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 200 | 200 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.4.2.3. Програм одласка ученика у међународне посете | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 550 | 550 | 550 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.4.2.4. Програми посета основним школама из других земаља | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 400 | 400 | 400 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.4.2.5. Програм додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 7.450 | 8.000 | 8.000 | Програм 9 2003 - 0001 |
| 2.4.2.6. Програм унапређења предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 4.900 | 4.900 | 4.900 | Програм 15 0602 - 0007 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.3: Реализација програма и системских унапређења у области средњег образовања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области средњег образовања | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2 | 2022 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.3.1 Подршка раду Регионалног центра за таленте (материјални програмски трошкови, филмска колонија "Делиблатски песак", награде и признања, опрема) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 9.192 | 9.000 | 9.000 | Програм 10 2004 - 0011 |
| 2.4.3.2. Програм набавке опреме за средње стручне школе | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 500 | 500 | 500 | Програм 10 2004 - 0001 |
| 2.4.3.3. Програм набавке специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 100 | 100 | 100 | Програм 10 2004 - 0001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области социјалне и дечје заштите | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 3 | 2022 | 4 | 6 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.4.1. Програм једнократне и других врста социјалне помоћи (школски прибор за социјално угрожене, смештај лица у прихватилиштима, партиципација Града за превоз и помоћ за плаћање комуналних услуга најугроженијим грађанима) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 47.200 | 50.000 | 52.000 | Програм 11 0902 - 0001 |
| 2.4.4.2. Програм подршке деци и породици са децом (специјализоване услуге, накнада и новчана помоћ за прворођено дете, накнада за рођење тројки и већег броја деце, једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама, новчана помоћ незапосленим породиљама и друго) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 149.200 | 150.000 | 150.000 | Програм 11 0902 - 0019 |
| 2.4.4.3. Програм подршке рађању и родитељству | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 600 | 600 | 600 | Програм 11 0902 - 0020 |
| 2.4.4.4. Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева | 100 | 100 | 100 | Програм 11 0902 - 4001 |
| 2.4.4.5. Пројекат "Stepping stone" - подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији (услуге по уговору, куповина стамбеног простора и опреме) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2023 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 9.917 |  |  | Програм 11 0902 - 4002 |
| Финансијска помоћ ЕУ | 23.102 |  |  |
| 2.4.4.6. Подршка реализацији програма Црвеног крста (народна кухиња, реализација активности Тима за борбу против трговине људима града Панчева и активности добровољног давања крви) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 30.800 | 40.000 | 40.000 | Програм 11 0901 - 0018 |
| 2.4.4.7. Програм обуке за професионални рад за децом у инклузији | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти | 1.000 | 2.000 | 3.000 | Програм 11 0902 |
| 2.4.4.8. Програм подршке особама са инвалидитетом (повећање броја личних пратилаца за децу са посебним потребама) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти | 37.670 | 45.000 | 50.000 | Програм 11 0902 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.5: Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области здравствене заштите | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.5.1. Одржавање и надоградња система електронског картона | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Програм 12 1801 - 0001 |
| 2.4.5.2. Партиципација ЈЛС у набавци опреме за здравствене установе | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 2.400 | 2.500 | 2.500 | Програм 12 1801 - 0001 |
| 2.4.5.3. Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе-мртвозорство | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 2.100 | 3.000 | 4.000 | Програм 12 1801 - 0002 |
| 2.4.5.4. Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 7.700 | 8.000 | 9.000 | Програм 12 1801 - 4001 |
| 2.4.5.5. Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Програм 12 1801 - 4002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области културе и информисања | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 0 | 2022 | 1 | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.6.1. Евалуација старе и израда нове стратегије културе | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2024 | Буџет града Панчева | 1.000 | 500 | 0 | Програм 13 1201 - 0001 |
| 2.4.6.2. Летњи програми у култури | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 2.500 | 3.000 | 4.000 | Програм 13 1201 - 0001 |
| 2.4.6.3. Иновативни програми у култури | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 1.500 | 2.000 | 2.500 | Програм 13 1201 - 0001 |
| 2.4.6.4. Програм "Култура на дар" | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 500 | 1.000 | 1.000 | Програм 13 1201 - 0001 |
| 2.4.6.5. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Аматеризам-конкурс и Конкурс из области културе-удружења) | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 9.500 | 9.500 | 9.500 | Програм 13 1201 - 0002 |
| 2.4.6.6. Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања-конкурс | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 42.000 | 45.000 | 45.000 | Програм 13 1201 - 0004 |
| 2.4.6.7. Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката јавног интереса у области јавног информисања | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 2.100 | 2.500 | 2.500 | Програм 13 1201 - 0004 |
| 2.4.6.8. Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву | Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове | 2025 | Буџет града Панчева | 500 |  |  | Програм 15 0602 - 4001 |
| 2.4.6.9. Унапређење рада ромских организација цивилног друштва-конкурс | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 15 0602 - 0007 |
| 2.4.6.10. Решење простора "Црвени сигнал" и његове адаптације за потребе развоја садржаја у култури и за младе | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.4.6.11. Програм подршке традиционалним и новим културним манифестацијама у граду Панчеву и насељеним местима | Секретаријат за јавне службе и социјална питања, Секретаријат за пољопривреду | 2025 | трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.4.6.12. Програм дигитализације у циљу презентације културног наслеђа Панчева (уз укључење ученика ИТ смерова) и повезивање са програмима културног наслеђа и туризма | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |
| 2.4.6.13. Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти |  |  |  | Програм 13 1201 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.7: Реализација програма у области развоја спорта и омладине** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области развоја спорта и омладине | Број | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 0 | 2022 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број реализованих програма, едукација и системских решења у области културе и информисања | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.7.1. Програм подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 234.400 | 250.000 | 300.000 | Програм 14 1301 - 0001 |
| 2.4.7.2. Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области предшколског и школског спорта-конкурс | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 40.583 | 42.000 | 43.000 | Програм 14 1301 - 0002 |
| 2.4.7.3. Реализација пројекта Саветовалиште за младе "Моје место" | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | трансфери других нивоа власти | 100 | 150 | 200 | Програм 14 1301 - 0005 |
| 2.4.7.4. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2023. годину | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева | 3.000 | 3.500 | 4.000 | Програм 14 1301 - 0005 |
| 2.4.7.5. Реализација решења простора "Малог клуба" за развој младих уметничких талената | Секретаријат за јавне службе и социјална питања | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 14  1301 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4.8: Унапређење кадровских и стручних капацитета служби Градске управе и установа које спроводе развојне циљеве** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број попуњених радних позиција у стручним службама у односу на идентификован недостатак у анализи стања 2022 године | Број | Извештај Службе за управљање људским ресурсима | 0 | 2022 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.4.8.1. Програми едукација и унапређења компетенција запослених у стручним службама | Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове | 2025 | Буџет града Панчева | 900 | 900 | 900 | Програм 15 0602 |
| 2.4.8.2. Израда Годишњих Кадровских планова (Идентификација конкретних потреба за попуном радних позиција у стручним службама и секретаријатима у циљу обезбеђења адекватности стручних капацитета за реализацију развојних циљева ЈЛС) | Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове | 2025 | Буџет града Панчева | / | / | / | Програм 15 0602 |
| 2.4.8.3. Обезбеђење услова и сукцесивно ангажовање недостајућих стручних кадрова | Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове | 2025 | Буџет града Панчева | 6.900 | 6.900 | 6.900 | Програм 15 0602 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 3: Зеленија и здравија животна средина** | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години | Последња година важења планског документа |
| Измерена годишња (максимална) концентрација суспендованих честица PM10 у ваздуху у μg/m3 по мерној станици/месту | Број | Извештај Секретаријата за ЗЖС | 45 | 2021. | <40 | 2028. |
| Територија под шумом, као % укупне површине ЈЛС | Проценат | Извештај Секретаријата за ЗЖС | 4,30% | 2020. | 6% | 2028. |
| Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу | ТОЕ | Извештај Секретаријата за ЗЖС | 4.800 | 2021 | умањење за 3% | 2028. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 3.1: Унапређење система управљања отпадом и чинилаца животне средине** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 6. Заштита животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Стопа рециклирања комуналног отпада | Проценат | ЈКП Хигијена | 2% | 2022 | 2,5% | 5% | 10% |
| Стопа третмана комуналних отпадних вода | Проценат | ЈКП Водовод и кан. | 0% | 2022 | 0% | 0% | 2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.1: Програм сегрегације комуналног отпада** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Успостављен програм одвајања комуналног отпада у Граду | Да / Не | ЈКП Хигијена | Не | 2022 | Не | Не | Да |
| Успостављен програм одвајања комуналног отпада у свим насељеним местима | Да / Не | ЈКП Хигијена | Не | 2022 | Не | Не | Делимично |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.1.1. Израда Локалног плана управљања отпадом са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину | Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена | 2023 | Буџет града Панчева | 1.991 |  |  | Програм 6 0401 - 5001 |
| 3.1.1.2. Пројекат "Чиста Србија" -израда пројектне документације за изградњу нових капацитета депоније (Изградња 2 касете на Новој депонији повећаванје капацитета за пречишћавање отапад вода и др) | Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена | 2026 | Трансфери других нивоа власти (Министарство грађевине пројекат Србија НР Кина) |  |  |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.3. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биоотпада | Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/транфери других нивоа власти/Међународна средства |  |  |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.4. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биогаса | Секретаријат за ЗЖС, Секретаријат за Урбанизам, ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/транфери других нивоа власти/Међународна средства |  |  |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.5. Изналажење решења за ЈПП и покретање пројекта рекултивација санација и затварање Старе депоније у Панчеву | Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Хигијена | 2028 | Трансфери других нивоа власти / ЈПП |  |  |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.6. Изградња линије за сепарацију комуналног отпада (амбалаже) у оквиру рециклажног центра | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева | 28.000 |  |  | Програм 6 0401 |
| Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена | 2025 | Трансфери других нивоа власти / Министарство ЗЖС | 144.000 |  |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.7. Рециклажно двориште у оквиру Центра 2 | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 3.000 |  | Програм 6 0401 |
| 3.1.1.8. Мобилна претоварна станица на локацији Старе депоније | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти |  | 50.000 |  | Програм 6 0401 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.2: Подршка реализацији улагања у програме и опрему ЈКП у области управљања отпадом** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Реализовани програми подршке и улагања по активностима 3.1.2.1.-3.1.2.5. | Број | Секретаријат за инвестиције | 0 | 2022 | 1 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.2.1. Набавка 6.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене у Граду Панчеву | ЈКП Хигијена | 2023 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти/Донације | 30.000 |  |  | Програм 2 1102 |
| 3.1.2.2. Набавка 9.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене у Граду Панчеву | ЈКП Хигијена | 2023 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти/Донације | 36.000 |  |  | Програм 2 1102 |
| 3.1.2.3. Набавка 20.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене по селима | ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти/Донације | 0 | 50.000 | 50.000 | Програм 2 1102 |
| 3.1.2.4. Набавка 20.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене по селима | ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева/трансфери других нивоа власти/Донације | 0 | 40.000 | 40.000 | Програм 2 1102 |
| 3.1.2.3. Набавка 2 камиона годишње за одвожење комуналног отшада | ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Програм 2 1102 |
| 3.1.2.5. Акције чишћења дивљих депонија | ЈКП Хигијена | 2025 | Буџет града Панчева | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Програм 2 1102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.3: Подизање капацитета контроле и спровођења мониторинга елемената заштите животне средине** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих кампања моноторинга површинских и подземних вода | Број / Извештај | Секретаријат за ЗЖС | 6+1 кампања/9+13 локалитета | 2022 | 6+2 кампања/9+13 локалитета | 6+2 кампања/9+13 локалитета | 6+2 кампања/9+13 локалитета |
| Број реализованих кампања моноторинга буке | Број / Извештај | Секретаријат за ЗЖС | 1 кампања/41 локација | 2022 | 2 кампање/по 41 локација | 2 кампање/по 41 локација | 2 кампање/по 41 локација |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево, Иваново) | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.1.3.2. Испитивање квалитета подземних вода | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 7.000 | 3.500 | 3.500 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.1.3.3. Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 8.250 | 4.500 | 4.500 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.1.3.4. Контрола квалитета земљишта | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 7.700 | 4.200 | 4.200 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.1.3.5. Проширење пијезометарске мреже на територији града Панчева | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 0 | 1.500 | 0 | Програм 6 0401 |
| 3.1.3.6. Ојачање капацитета инспекције ЖС и броја спроведених инспекцијских контрола; размотрити враћање инспекције ЖС у оквир Секретаријата ЗЖС | Скретаријат за инспекцијске послове | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 6 0401 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1.4: Програми едукација становништва и привредних субјеката у домену заштите ЖС и превенције загађења чинилаца ЖС** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број одржаних едукација у домену заштите животне средине (радионица) | Број | Секретаријат за ЗЖС | 12 | 2022 | 12 | 12 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.1.4.1. Едукација предшколске и школске деце и одраслих | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 200 | 200 | Програм 6 0401 - 4001 |
| 3.1.4.2. Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите животне средине | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 200 | 200 | 200 | Програм 6 0401 - 4001 |
| 3.1.4.3. Обележавање значајних датума из области заштите животне средине | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 600 | 600 | 600 | Програм 6 0401 - 4001 |
| 3.1.4.4. Манифестације из области ЗЖС - по конкурсу | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Програм 6 0401 - 4001 |
| 3.1.4.5. Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине - по конкурсу | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Програм 6 0401 - 4001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 3.2: Унапређење квалитета ваздуха и повећање површина под зеленилом** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 6. Заштита животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Територија под шумом, као % укупне површине ЈЛС | Проценат | АС | 4,30% | 2020 | 4,55% | 4,70% | 5,00% |
| Измерена годишња концентрација суспендованих честица PM10 у ваздуху у μg/m3 по мерној станици/месту | Број | Извештај о стању животне средине | 45 | 2021 | 40,5 | 39 | 38 |
| Измерена годишња концентрација суспендованих честица PM2.5 у ваздуху у μg/m3 по мерној станици/месту | Број | Извештај о стању животне средине | 35 | 2021 | 34 | 32 | 30 |
| Број сатних прекорачења дозвољеног нивоа концентрације NO2 у ваздуху у μg/m3 по мерној станици/месту | Број | Извештај о стању животне средине | 5 | 2021 | 5 | 4 | 4 |
| Измерена годишња концентрација бензена у ваздуху у μg/m3 по мерној станици/месту | Број | Извештај о стању животне средине | 3,3 | 2021 | 3 | 2,8 | 2,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.1: Програми и подстицаји у циљу унапређења квалитета ваздуха и здравије животне средине** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) |  | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број урађених планова/програма квалитета ваздуха | Секретаријат за ЗЖС | Проценат | Секретаријат за ЗЖС | 0 | 2021 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.2.1.1. Имплементација плана унапређења квалитета ваздуха (у синхронизацији са плановима гасификације (2.1.4.3) и топлификације (2.2.4) на територији ЈЛС) | Секретаријат за ЗЖС | 2024 | Трансфери других нивоа валсти |  |  |  | Програм 6 0401-0002 |
| 3.2.1.2. Израда студије "процена утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва града панчева у периоду 2017-2021 године" | Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Секретаријат за ЗЖС | 2023 | Буџет града Панчева | 1.000 |  |  | Програм 12  1801 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција** | | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Укупан број врста загађујућих материја које се прате | Секретаријат за ЗЖС | Број | Секретаријат за ЗЖС | 20 | 2022 | 21 | 21 | 21 |
| Укупна концентрација полена амброзије у ваздуху, по годинама | Секретаријат за ЗЖС | Број | Секретаријат за инспекцијске послове | 3.000 | 2021. | 1.000 | 900 | 800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.2.2.1. Набавка анализатора | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 5.229 | 2.500 | 3.000 | Програм 6 0401 - 0001 |
| 3.2.2.2. Набавка техничких гасова и гасних смеша | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 789 | 400 | 400 | Програм 6 0401 - 0001 |
| 3.2.2.3. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 12.032 | 6.200 | 6.200 | Програм 6 0401 - 0001 |
| 3.2.2.4. Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна Башта и на другим местима на територији града у ситуацијама повећаног аерозагађења | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 3.896 | 4.200 | 4.500 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.2.2.5. Додатна мерења квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 5.329 | 5.500 | 5.500 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.2.2.6. Мониторинг полена | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 2.500 | 3.000 | 3.000 | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.2.2.7. Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила) | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 400 | 400 | 400 | Програм 6 0401 - 0001 |
| 3.2.2.8. План квалитета ваздуха (обавеза из претходне године) | Секретаријат за ЗЖС | 2023 | Буџет града Панчева | 3.300 | / | / | Програм 6 0401 - 0002 |
| 3.2.2.9. Сузбијање амброзије | ЈКП Зеленило | 2025 | Буџет града Панчева | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Програм 2 1102 - 0002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2.3: Улагања у програме и пројекте у вези пошумљавања и ревитализације постојећих зелених површина** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих пројеката пошумљавања | Број | ЈКП Зеленило | 1 | 2022 | 2 | 2 | 2 |
| Број реализованих пројеката ревитализације | Број | ЈКП Зеленило | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.2.3.1. Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 2.474 | 1.500 | 1.500 | Програм 6 0401 - 0001 |
| 3.2.3.2. Одржавање парка природе Поњавица (кошење, чуварска служба, садња дрвећа, порибљавање) | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Зеленило | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.3. Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова” - уклањање отпада, кошење, преглед дрвећа и друге активности одржаванја | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 350 | 350 | 350 | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.4. Споменик природе ”Ивановачка ада” (одржавање) | Секретаријат за ЗЖС и ЈП Војводина шуме | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 250 | 250 | 250 | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.5. Заштићено станиште-Панчевачке аде (одржавање) | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 400 | 400 | 400 | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.6. Одржавање зелених површина Доловачке шуме | Секретаријат за ЗЖС и ЈКП Долови | 2025 | Буџет града Панчева/Транфери других нивоа власти/ЈКП Зеленило | 300 | 300 | 300 | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.7. Израда пројекта повећања степена пошумљености у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду | Секретаријат за ЗЖС, ЈКП Зеленило | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 6 0401 - 0003 |
| 3.2.3.8. Израда катастра зелених површина | ЈКП Зеленило | 2025 | Трансфери других нивоа власти, ИПА фонд |  | 3.000 | 3.000 | Програм 6 0401 - 0003 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 3.3: Повећање енергетске ефикасности и степена коришћења обновљивих извора енергије** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је циљ преузет: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 6. Заштита животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у години 2024 | Циљaна вредност у години 2025 |
| Укупна потрошња примарне енергије јавних установа на подручју ЈЛС Панчево, на годишњем нивоу | Mwh | Годишњи извештај Енергетског менаџера ка Мин Енергетике | 50.000 | 2021 | 49.000 | 48.000 | 47.000 |
| Повећање броја домаћинстава која користе ОИЕ за производњу енергије | Број | Извештај Енергетског менаџера ка Мин Енергетике | 0 | 2022 | 10 | 10 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОИ (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број реализованих подстицаја | Број | Енергетски менаџер | 160 | 2022 | 200 | 250 | 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.3.1.1. Израда програма енергетске ефикасности 2023-2025 | Енергетски менаџер | 2023 | Буџет града Панчева | 2.998 | 0 | 0 | Програм 6 0401 - 4002 |
| 3.3.1.2. Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента | Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине | 2025 | Буџет града Панчева | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Програм 6 0401 - 4002 |
| 3.3.1.3. Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | 2.616 | 3.896 | 3.896 | Програм 6 0401 - 4002 |
| 3.3.1.4. Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта | Секретаријат за ЗЖС | 2025 | Буџет града Панчева | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Програм 6 0401 - 4002 |
| 3.3.1.5. Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева | Секретаријат за инвестиције | 2025 | Буџет града Панчева | 15.000 | 896 | 896 | Програм 17 0501-4001 |
| 3.3.1.6. Капиталне субвенције за финансирање појединачних пројеката - Подстицајне мере за савремену изолацију објеката, замену столарије, замену индивидуалних ложишта, набавку и уградњу соларних панела за производњу електричне енергије и унапређење термотехничких система | Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине | 2025 | Буџет града Панчева | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Програм 17 0501-0001 |
| 2025 | Трансфери других нивоа валсти | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Програм 17 0501-0001 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3.2: Информативно-едукативне и промотивне активности у циљу популаризације енергетске ефикасности, смањења употребе фосилних горива и значаја неутрализације трошкова за карбонске таксе** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: **План развоја града Панчева 2022-2028** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број одржаних промотивних активности | Број | Секретаријат за ЗЖС | 2 | 2022 | 3 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.3.2.1. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - МЗ, ДК | Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине | 2025 | Буџет града Панчева | 1.600 | 1.600 | 1.600 | Програм 6 0401 - 4002 |
| 3.3.2.2. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - ЈП и ЈКП | Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине | 2025 | Буџет града Панчева | 300 | 300 | 300 | Програм 6 0401 - 4002 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3.3: Унапређење капацитета енергетског менаџмента** | | | | | | | |
| Плански документ из ког је мера преузета: План развоја града Панчева 2022-2028 | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 | Циљана вредност у години 2025 |
| Број спроведених програмских активности енергетског менаџмента ЈЛС на годишњем нивоу | Број | Извештај Енергетског менаџера | 8 | 2021 | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности | Орган (сектор органа) који спроводи активност | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | | Шифра програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.3.3.1. Ојачање капацитета енергетског менаџмента ЈЛС кроз запошљавање додатних специјализованих кадрова и ојачање компетенција за реализацију програма, у складу са Правилником (Сл.гл. 137/2022) | Енергетски менаџер, Секретаријат за заштиту животне средине | 2025 | Буџет града Панчева |  |  |  | Програм 17 0501 |

**НАПОМЕНА У ВЕЗИ БУЏЕТСКИХ ПОЗИЦИЈА:**

* Код буџетских позиција где је стављена назнака „ **/** " ради се о активностима развојног карактера, које су у спрези са постављеним циљевима Плана развоја Града, али за које се процењује да неће бити потребна посебна буџетска давања, већ да ће бити реализована у оквиру редовних активности органа и секретаријата Градске управе.
* Код буџетских позиција за које нису дефинисани износи (празна поља) ради се о активностима од значаја за реализацију дугорочног Плана развоја Града, али за које у периоду израде Средњорочног плана није било могуће дати конкретну процену буџетских расхода јер зависе од екстерних параметара, неопходних припремних активности и детаљнијиј анализа. Појашњавањем ових параметара током имплементације Плана ће се створити услови да надлежне службе сукцесивно уносе податке о буџетским проценама и у овим пољима.

# 4. Прилог 1: Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и мерама и активностима из Средњорочног плана

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | **Назив програма, програмске активности, пројекта** | **Назив и ознака мере или активности СП** | **Пројекција средстава по изворима у 000 дин.** | | | | | |
| **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| **Извор 01** | **Остали извори** | **Извор 01** | **Остали извори** | **Извор 01** | **Остали извори** |
| **1101** | **Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање** | **Укупно за програм:** | 190.720 | 0 | 133.268 | 0 | 108.806 | 0 |
| 1101-0001 | ПА - Просторно и урбанистичко планирање | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 69.775 |  | 92.268 |  | 92.806 |  |
| *1101-0001* | *ПА - Просторно и урбанистичко планирање* | *Активност 2.2.5.22. Специјализоване услуге за израду просторних и урбанистичких планова* | *49.775* |  | 51.268 |  | 52.806 |  |
| *1101-0001* | *ПА - Просторно и урбанистичко планирање* | *Активност 2.2.5.23. Зграде и грађевински објекти (Стамбена подршка)* | *20.000* |  | 41.000 |  | 40.000 |  |
| 1101-0004 | ПА - Стамбена подршка | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 10.945 |  |  |  |  |  |
| *1101-0004* | *ПА - Стамбена подршка* | *Активност 2.2.5.24. Трошкови етажирања и уписа стамбеног простора у јавној својини града Панчева - распоред салда из 2022. године* | *4.500* |  |  |  |  |  |
| *1101-0004* | *ПА - Стамбена подршка* | *Активност 2.2.5.25. Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7* | *945* |  |  |  |  |  |
| *1101-0004* | *ПА - Стамбена подршка* | *Активност 2.2.5.26. Капитално одржавање зграда и објеката* | *5.500* |  |  |  |  |  |
| 1101-5001 | ПЈ - Експропријације | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 5.000 |  |  |  |  |  |
| *1101-5001* | *ПЈ - Експропријације* | *Активност 2.2.5.10. Експропријација непокретности* | *5.000* |  |  |  |  |  |
| 1101-5002 | ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 50.000 |  |  |  |  |  |
| *1101-5002* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља* | *Активност 2.2.5.11. Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља* | *50.000* |  |  |  |  |  |
| 1101-5003 | ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 55.000 |  |  |  |  |  |
| *1101-5003* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра* | *Активност 2.2.5.12. Израда техничке документације и извођење радова у делу центарлног градског језгра (дати конкретне локације)* | *55.000* |  |  |  |  |  |
| 1101 |  | Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција | 0 |  | 11.000 |  | 0 |  |
| *1101* |  | *Активност 1.1.1.10. Решавање имовинско-правних односа за индустријску зону Север 3, укључујући експропријације* | *0* |  | *11.000* |  | *0* |  |
| 1101 |  | Мера 2.1.2: Унапређење урбанистичких подлога и ефикасности решавања имовинско-правних односа | 0 |  | 30.000 |  | 16.000 |  |
| *1101* |  | *Активност 2.1.2.1 Инвентаризација проблема урбанистичко планских подлога и повезаних имовинско-правних питања и акциони план за решавање на средњи рок, уз подршку органа ЈЛС и других носилаца јавних овлашћења (укључујући питања заштите урбаног градског језгра и културног наслеђа Града; обезбеђивање нових површина за јавне функције и службе и нових зелених површина; повећање минимално обавезног процента зеленила, повећање коефицијента броја паркинг места по функционалној јединици; зонирање станоградње по висинској регулацији; решавање отворених позиција за експропријацију). Повезати са активношћу израде стратешке студије (2.1.1.2.)* |  |  |  |  |  |  |
| *1101* |  | *Активност 2.1.2.2. Израда и доношење новог Просторног плана Града Панчева* | *0* |  | *30.000* |  | *0* |  |
| *1101* |  | *Активност 2.1.2.3. Израда и доношење новог ГУП-а* | *0* |  | *0* |  | *16.000* |  |
| **1102** | **Програм 2: Комуналне делатности** | **Укупно за програм:** | 151.000 | 66.000 | 584.000 | 690.000 | 662.500 | 690.000 |
| 1102-0001 | ПА - Управљање/одржавање јавним осветљењем | Мера 2.2.7: Обезбеђење адекватности електроснабдевања и снабдевања гасом | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| *1102-0001* | *ПА - Управљање/одржавање јавним осветљењем* | *Активност 2.2.7.1. Израда техничке документације и извођење радова на проширењу мреже ЈО на територији града Панчева* | *5.000* |  | *5.000* |  | *5.000* |  |
| 1102-0002 | ПА - Одржавање јавних зелених површина | Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција | 16.000 |  | 16.000 |  | 16.000 |  |
| *1102-0002* | *ПА - Одржавање јавних зелених површина* | *Активност 3.2.2.9. Сузбијање амброзије* | *16.000* |  | *16.000* |  | *16.000* |  |
| 1102-4001 | ПЈ - Изградња дечјег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју | Мера 2.3.5: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију | 30.000 |  |  |  |  |  |
| *1102-4001* | *ПЈ - Изградња дечјег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју* | *Активност 2.3.5.1. Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју* | *30.000* |  |  |  |  |  |
| 1102-5001 | ПЈ - Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову | Мера 2.2.9: Приоритизација и реализација инвестиција у остале комуналне објекте | 25.000 |  |  |  |  |  |
| *1102-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову* | *Активност 2.2.9.1. Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову и извођење радова* | *25.000* |  |  |  |  |  |
| 1102-5002 | ПЈ - Израда техничке документације и изградња капеле у Долову | Мера 2.2.9: Приоритизација и реализација инвестиција у остале комуналне објекте | 25.000 |  |  |  |  |  |
| *1102-5002* | *ПЈ - Израда техничке документације и изградња капеле у Долову* | *Активност 2.2.9.2. Израда техничке документације за изградњу капеле у Долову и извођење радова* | *25.000* |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Мера 2.1.1: Израда стратешке студије у циљу димензионисања инфраструктурних и комуналних потреба Града у новом развојном циклусу/на дужи рок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.1.1.2. Јавна набавка и реализација стратешке студије уз учешће свих надлежних органа ЈЛС и комуналних предузећа, са поставком пројекција развоја Града, миграција становништва, инвентара постојеће комуналне инфраструктуре и потреба за новим прикључцима, станоградњом и др. параметрима, други параметри потребни за прецизније димензионисање капиталних интервенција и конкретизацију захтева ЈЛС према надлежним институцијама и предузећима (ЕПС, ЕМС, Железница, Србијагас, Трансгас, Путеви Србије, Министарство грађевинарства и др.);* |  |  |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.1.1.3. Израда хидрауличког модела целокупне водоводне и канализационе мреже града* |  |  |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.1.1.4. Анализа система одбране града од поплава и дефинисање мера и активности за неутрализацију ризика* |  |  |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.1.1.5. Израда дугорочног плана инвестиција на основу стратешке студије развоја Града* |  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Мера 2.1.3: Сарадња са органима управе Београда у домену водоснабдевања и интегрисаних саобраћајних решења | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.1.3.2. (Ре) успоставити институционалну комуникацију са градом Београдом око земљишта на ком се налази водоизвориште за снабдевање града Панчева . Спровести неопходне акције у решавању имовинско-правних, урбанистичких и других питања* |  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Мера 2.1.4: Подршка спровођењу националних и локалних регулатива у домену урбанизма и енергетске ефикасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.1.4.3. Инвентаризација и картирање неуцртаних гасоводних мрежа, дефинисање односа са Србијагасом по питању постојеће гасоводне мреже која се не користи* |  |  |  |  |  |  |
| 1102 |  | Мера 2.2.1: Изградња система за третман комуналних отпадних вода | 0 | 0 | 152.500 | 0 | 201.000 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.1.1. Израда планског документа за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и друге техничке предуслове неопходне за уговарање ЈПП* | *0* |  | 1.500 |  | 0 |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.1.2. Технички преговори и уговарање ЈПП за изградњу и управљање постројењем* | *0* |  | 1.000 |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.1.3. Подршка ЈЛС на пројекту изградње постројења у складу са уговореним условима ЈПП* | *0* |  | 0 |  | 1.000 |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.1.4. Коришћење пречишћене отпадне воде као обновљиви извор топлоте путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара* | *0* |  | 150.000 |  | 200.000 |  |
| 1102 |  | Мера 2.2.2: Улагање у капацитете водоводне мреже и водоизворишта | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.2.1. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Долово* |  |  |  | 170.000 |  | 170.000 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.2.2. Изградња новог водовода (реконструкција) у МЗ Јабука* |  |  |  | 140.000 |  | 140.000 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.2.3. Изградња новог водовода у МЗ Глогоњ* |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.2.4. Реконструкција водоводне мреже у насељу Војловица* |  |  |  | 170.000 |  | 170.000 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.2.5. Реконструкција водоводне мреже у насељу Утвин аеродром* |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |
| 1102 |  | Мера 2.2.3: Улагања у капацитете мрежа атмосферске и фекалне канализације | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.3.5. Замена бетонских цеви фекалне канализације (9 километара) - аеродром насеље, Улица Моше Пијаде, Улица Светог Саве, насеље Пепељара, насеље Тип Станко* |  |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| 1102 |  | Мера 2.2.4: Улагања у капацитете вреловодне/топловодне мреже система даљинског грејања | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 290.000 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.4.1. Реконструкција топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града (подржано техно-економском студијом)* |  |  | 180.000 |  | 180.000 |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.4.2. Изградња нове топловодне мреже у насељима Котеж, Стрелиште, Содара, Тесла и центар града* |  |  | 80.000 |  | 110.000 |  |
| 1102 |  | Мера 2.2.7: Обезбеђење адекватности електроснабдевања и снабдевања гасом | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| *1102* |  | *Активност 2.2.7.2. Израда пројекта картирања електроинсталација, координација са ЕПС-ом и подршка у оквиру надлежности ЈЛС Панчево* |  |  |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.7.3. Пројекти снабдевања гасом, подршка надлежним јавним предузећима и носиоцима јавних овлашћења у оквиру надлежности ЈЛС Панчево* |  |  |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 2.2.7.4 Израда планских докумената у вези ЈПП пројектовања, финансирања, изградње, управљања и одржавања нових капацитета за производњу топлотне енергије из обновљивих извора енергије у граду Панчеву на локацији "Топлана Котеж" и "Топлана Содара", користећи технологију топлотних пумпи и геотермалну енергију* | *0* |  | 500 |  | 500 |  |
| 1102 |  | Мера 3.1.2: Подршка реализацији улагања у програме и опрему ЈКП у области управљања отпадом | 50.000 | 66.000 | 50.000 | 90.000 | 50.000 | 90.000 |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.1. Набавка 6.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене у Граду Панчеву* |  | 30.000 |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.2. Набавка 9.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене у Граду Панчеву* |  | 36.000 |  |  |  |  |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.3. Набавка 20.000 плавих канти за разврставање секундарних сировина које ће бити постављене по селима* |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.4. Набавка 20.000 зелених канти за за разврставање комуналног отпада које ће бити постављене по селима* |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.3. Набавка 2 камиона годишње за одвожење комуналног отшада* | *40.000* |  | 40.000 |  | 40.000 |  |
| *1102* |  | *Активност 3.1.2.5. Акције чишћења дивљих депонија* | *10.000* |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
| **1501** | **Програм 3: Локални економски развој** | **Укупно за програм:** | 29.192 | 0 | 30.300 | 0 | 34.300 | 0 |
| 1501-0001 | ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција | 10.000 |  | 12.200 |  | 15.200 |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.1. Учешће на међународним сајмовима инвестиционог карактера* | *0* |  | *0* |  | *2.000* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.2. Дизајн и штампа промотивног материјала* | *0* |  | *600* |  | *600* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.3. Суфинансирање и предфинансирање пројеката из области привреде* | *0* |  | *1.500* |  | *2.500* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.4. Котизација за семинаре* | *200* |  | *300* |  | *300* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.5. Чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат д.о.о.* | *9.000* |  | *9.000* |  | *9.000* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.7. Остале стручне услуге-за припрему пројеката* | *500* |  | *500* |  | *500* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.1.8. Услуге превођења* | *300* |  | *300* |  | *300* |  |
| 1501-0001 | ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | Мера 1.1.2: Операционализација сарадње Града са ММСП Панчева, појачано укључење домаће привреде у ланце добављача, брига о постојећим инвеститорима | 1.000 |  | 1.000 |  | 2.000 |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.2.1 Припремне активности, обезбеђење споразума и подршка укључењу домаћих ММСП у ланце добављача страних компанија присутних на подручју Панчева и активности на повезивању заинтересованих страна* | *0* |  | *0* |  | *1.000* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.2.2. Остале дотације и трансфери - Социо-економски савет* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| 1501-0001 | ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | Мера 1.1.3: Циљани подстицаји за секторе ММСП који имају потенцијал брзог развоја, за унапређење конкурентности, за развој локалног бренда и културно-туристичке понуде Панчева | 1.000 |  | 2.500 |  | 3.500 |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.3.2. Имплементација информативно-едукативних обука, тренинга, семинара на однову усвојеног Програма ЛЕР* | *0* |  | *500* |  | *500* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.3.3. Обуке намењене постојећим и потенцијалним ММСП* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *1501-0001* | *ПА - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента* | *Активност 1.1.3.4. Имплементација финансијских мера подршке ММСП на основу усвојеног Програма ЛЕР за 2024-2026.* | *0* |  | *1.000* |  | *2.000* |  |
| 1501-0002 | ПА - Мере активне политике запошљавања | Мера 1.2.2: Подршка самозапошљавању, почетницима и различитим врстама предузетништва | 7.142 |  | 7.250 |  | 7.250 |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.2.1. Имплементација програма за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању)* | *500* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.2.2. Капиталне субвенције приватним предузећима - самозапошљавање 2023. години* | *6.392* |  | *6.000* |  | *6.000* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.2.3. Имплементација програма ХЕЛП - Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група* |  |  |  |  |  |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.2.4. Остале услуге штампања* | *250* |  | *250* |  | *250* |  |
| 1501-0002 | ПА - Мере активне политике запошљавања | Мера 1.2.3: Програми преквалификације, стипендије, праксе у привреди, сајмови запошљавања | 6.050 |  | 6.050 |  | 6.050 |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.3.1. Мера активне политике - Стручна пракса - Споразум са НСЗ-ом* | *2.000* |  | *2.000* |  | *2.000* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.3.2. Мера активне политике - Јавни радови за категорију теже запошљивих лица - Споразум са НСЗ-ом* | *2.500* |  | *2.500* |  | *2.500* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.3.3. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - Студентска летња пракса)* | *800* |  | *800* |  | *800* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.3.4. Капитални трансфери нивоу Републике-Мера активне политике -Унапређење конкурентности средњих школа* | *500* |  | *500* |  | *500* |  |
| *1501-0002* | *ПА - Мере активне политике запошљавања* | *Активност 1.2.3.5. Планирање и подршка у реализацији сајмова запошљавања* | *250* |  | *250* |  | *250* |  |
| 1501-4001 | ПJ - Средњорочни план града Панчева 2023-2025 | Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција | 4.000 |  | 1.000 |  | 0 |  |
| *1501-4001* | *ПJ - Средњорочни план града Панчева 2023-2025* | *Активност 1.1.1.6. Остале стручне услуге-консултантске услуге-Средњорочни план града Панчева 2023-2025* | *4.000* |  | *1.000* |  | *0* |  |
| 1501 |  | Мера 1.2.1: Јачање сарадње између привреде и образовних институција уз подршку Града | *0* |  | *300* |  | *300* |  |
| *1501* |  | *Активност 1.2.1.1. Подршка активностима у области промоције дуалног образовања ка предузећима, у сарадњи са РПК Јужни Банат и Секретаријата за привреду* | *0* |  | *300* |  | *300* |  |
| **0101** | **Програм 5: Пољопривреда и рурални развој** | **Укупно за програм:** | 225.343 | 34.285 | 238.860 | 59.285 | 243.860 | 59.285 |
| 0101-0001 | ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Мера 1.3.2: Реализација рехабилитације атарских путева | 60.714 |  | 65.200 |  | 65.200 |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.2.2. Уређење атарских путева (одржавање и рехабилитација некатегорисаних атарских путева)* | *44.714* |  | *50.000* |  | *50.000* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.2.3. Уређење атарских путева - средства АП Војводине* | *15.800* |  | *15.000* |  | *15.000* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.2.4. Лабораторијска испитивања (земљишта и трасе за изградњу нових атарских путева)* | *200* |  | *200* |  | *200* |  |
| 0101-0001 | ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Мера 1.3.3: Реализација пројеката наводњавања и одводњавања | 20.000 | 14.285 | 25.000 | 14.285 | 30.000 | 14.285 |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.3.2. Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта* | *20.000* | *14.285* | *25.000* | *14.285* | *30.000* | *14.285* |
| 0101-0001 | ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Мера 1.3.6: Пружање услуга подршке од стране специјализованих служби | 25.519 |  | 29.550 |  | 29.550 |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.6.1. Ангажовање пољочуварске службе* | *21.000* |  | *25.000* |  | *25.000* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.6.4. Услуге по уговору - услуге по уговорима о пословној сарадњи (трошкови транспорта и откупа житарица са узурпираних површина)* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.6.5. Услуге микрофилмовања и скенирања документације (помоћ при изради и реализацији годишњег програма)* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.6.6. Геодетске услуге* | *2.469* |  | *2.500* |  | *2.500* |  |
| *0101-0001* | *ПА - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници* | *Активност 1.3.6.7. Остали материјал за посебне намене* | *50* |  | *50* |  | *50* |  |
| 0101-0002 | ПА - Мере подршке руралном развоју | Мера 1.3.6: Пружање услуга подршке од стране специјализованих служби | 3.710 |  | 3.710 |  | 3.710 |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.3.6.2. Ангажовање противградних стрелаца на противградним станицама на територији града Панчева* | *1.710* |  | *1.710* |  | *1.710* |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.3.6.3. Набавка средстава за засејавање градоопасних облака - ракете* | *2.000* |  | *2.000* |  | *2.000* |  |
| 0101-0002 | ПА - Мере подршке руралном развоју | Мера 1.4.2: Подстицаји програмима и пројектима са циљем унапређења пољопривреде и примене добре произвођачке праксе | 4.400 |  | 4.400 |  | 4.400 |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.4.2.1. Учешће на домаћим сајмовима - улазнице* | *100* |  | *100* |  | *100* |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.4.2.2. Трошкови путовања - едукација запослених* | *200* |  | *200* |  | *200* |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.4.2.3. Услуге по уговору-услуга превоза за посете сајмова* | *100* |  | *100* |  | *100* |  |
| *0101-0002* | *ПА - Мере подршке руралном развоју* | *Активност 1.4.2.4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја-подршка ОЦД* | *4.000* |  | *4.000* |  | *4.000* |  |
| 0101-4001 | ПЈ - Пољозаштитни појас на територији града Панчева | Мера 1.3.4: Изградња ветрозаштитних појасева | 11.000 | 0 | 11.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 |
| *0101-4001* | *ПЈ - Пољозаштитни појас на територији града Панчева* | *Активност 1.3.4.2. Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево, одржавање постојећих ветрозаштитних појасева и картирање реализованих радова и планираних радова у сарадњи са ЈКП Зеленило* | *11.000* | *0* | *11.000* | *5.000* | *11.000* | *5.000* |
| 0101-4002 | ПЈ - Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару | Мера 1.3.5: Чишћење и уклањање дивљих депонија на пољопривредним површинама | 100.000 |  | 100.000 |  | 100.000 |  |
| *0101-4002* | *ПЈ - Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару* | *Активност 1.3.5.1. Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару* | *100.000* |  | *100.000* |  | *100.000* |  |
| 0101 |  | Мера 1.3.1: Реализација пројеката комасације и уређења имовинско-правних односа | *0* | *20.000* | *0* | *40.000* | *0* | *40.000* |
| *0101* |  | *Активност 1.3.1.1. Одлука и покретање поступка комасације земљишта на територији града Панчева - КО Глогоњ, интеракција са покрајинским органима и обезбеђење финансирања* | *0* |  | *0* |  | *0* |  |
| *0101* |  | *Активност 1.3.1.2. Решавање имовинско-правних односа, укључујући питања реституције и других питања* | *0* |  |  |  |  |  |
| *0101* |  | *Активност 1.3.1.3. Спровођење комасације земљишта на територији КО Глогоњ* |  | *20.000* |  | *40.000* |  | *40.000* |
| *0101* |  | *Активност 1.3.1.4. Спровођење урбанистичко-планских поступака и катастарског уређења спроведених комасација* | *0* |  | *0* |  | *0* |  |
| 0101 |  | Мера 1.3.4: Изградња ветрозаштитних појасева | *0* |  |  |  |  |  |
| *0101* |  | *Активност 1.3.4.1 Израда средњорочног плана нових ветрозаштитних појасева у складу са пројектом Шумарског факултета и у сарадњи са ЈКП Зеленило и другим надлежним институцијама* | *0* |  |  |  |  |  |
| 0101 |  | Мера 1.4.2: Подстицаји програмима и пројектима са циљем унапређења пољопривреде и примене добре произвођачке праксе | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *0101* |  | *Активност 1.4.2.5. Подршка пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације* |  | *0* |  |  |  |  |
| *0101* |  | *Активност 1.4.2.6. Подстицајни програми за сточарство* |  | *0* |  |  |  |  |
| 0101 |  | Мера 1.4.3: Конституисање Центра за аграрни развој града Панчева | *0* |  |  |  |  |  |
| *0101* |  | *Активност 1.4.3.1 Израда анализе у циљу мапирања проблема и потенцијала у области пољопривреде ЈЛС Панчево, оцене ефективности актуелних капацитета (Секретаријат за пољопривреду, Институт Тамиш и других органа и тела која подржавају развој пољопривреде), аргументација потребе да се конституише Центар за аграрни развој, дефинисање садржаја његовог рада и потребних људских и материјалних ресурса и очекиваних ефеката. Подношење предлога Градском Већу* | *0* |  |  |  |  |  |
| *0101* |  | *Активност 1.4.3.2. Уколико је одлука Градског Већа позитивна, обезбеђење ресурса за деловање, конституисање и активирање Центра за аграрни развој града Панчева* | *0* |  |  |  |  |  |
| **0401** | **Програм 6: Заштита животне средине** | **Укупно за програм:** | 334.704 | 144.000 | 343.496 | 3.000 | 84.796 | 3.000 |
| 0401-0001 | ПА - Управљање заштитом животне средине | Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција | 18.450 |  | 9.500 |  | 10.000 |  |
| *0401-0001* | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.2.1. Набавка анализатора* | *5.229* |  | *2.500* |  | *3.000* |  |
| *0401-0001* | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.2.2. Набавка техничких гасова и гасних смеша* | *789* |  | *400* |  | *400* |  |
| *0401-0001* | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.2.3. Одржавање система за континуално мерење квалитета ваздуха* | *12.032* |  | *6.200* |  | *6.200* |  |
| *0401-0001* | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.2.7. Одржавање острва за одрживи саобраћај" (фотонапонски панели, ветрогенератори, акумулаторске батерије, софтвер и пуњачи возила и бицикала на електропогон и електроаутомобила)* | *400* |  | *400* |  | *400* |  |
| 0401-0001 | ПА - Управљање заштитом животне средине | Мера 3.2.3: Улагања у програме и пројекте у вези пошумљавања и ревитализације постојећих зелених површина | 2.474 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |
| *0401-0001* | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.3.1. Унапређење шумског фонда-ревитализација заштитних зелених појасева "Војловица" и "Топола" у циљу заштите грађана од индустријског загађења ЛЕАП-Акциони план за област Зеленило, Техничко-технолошке активности бр. 3. и 4. Подизање заштитног појаса Топола и Војловица* | *2.474* |  | *1.500* |  | *1.500* |  |
| 0401-0002 | ПА - Праћење квалитета елемената животне средине | Мера 3.1.3: Подизање капацитета контроле и спровођења мониторинга елемената заштите животне средине | 25.450 |  | 14.700 |  | 14.700 |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.1.3.1. Испитивање квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, Качарево, Иваново)* | *2.500* |  | *2.500* |  | *2.500* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.1.3.2. Испитивање квалитета подземних вода* | *7.000* |  | *3.500* |  | *3.500* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.1.3.3. Систематско мерење буке, са аутоматским бројањем саобраћаја* | *8.250* |  | *4.500* |  | *4.500* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.1.3.4. Контрола квалитета земљишта* | *7.700* |  | *4.200* |  | *4.200* |  |
| 0401-0002 | ПА - Управљање заштитом животне средине | Мера 3.2.1: Програми и подстицаји у циљу унапређења квалитета ваздуха и здравије животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401-0002 | *ПА - Управљање заштитом животне средине* | *Активност 3.2.1.1. Имплементација плана унапређења квалитета ваздуха (у синхронизацији са плановима гасификације (2.1.4.3) и топлификације (2.2.4) на територији ЈЛС )* |  |  |  |  |  |  |
| 0401-0002 | ПА - Праћење квалитета елемената животне средине | Мера 3.2.2: Повећање капацитета мониторинга квалитета ваздуха и спровођења контролних активности и инспекција | 31.025 |  | 28.700 |  | 29.000 |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.2.2.4. Специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха на мерном месту Народна Башта и на другим местима на територији града у ситуацијама повећаног аерозагађења* | *3.896* |  | *4.200* |  | *4.500* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.2.2.5. Додатна мерења квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)* | *5.329* |  | *5.500* |  | *5.500* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.2.2.6. Мониторинг полена* | *2.500* |  | *3.000* |  | *3.000* |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.2.2.8. План квалитета ваздуха (обавеза из претходне године)* | *3.300* |  |  |  |  |  |
| *0401-0002* | *ПА - Праћење квалитета елемената животне средине* | *Активност 3.2.2.9. Сузбијање амброзије* | *16.000* |  | *16.000* |  | *16.000* |  |
| 0401-0003 | ПА - Заштита природе | Мера 3.2.3: Улагања у програме и пројекте у вези пошумљавања и ревитализације постојећих зелених површина | 13.300 | 0 | 13.300 | 3.000 | 13.300 | 3.000 |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.2. Одржавање парка природе Поњавица (кошење, чуварска служба, садња дрвећа, порибљавање)* | *12.000* |  | *12.000* |  | *12.000* |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.3. Споменик природе ”Два стабла белог јасена код Долова” - уклањање отпада, кошење, преглед дрвећа и друге активности одржаванја* | *350* |  | *350* |  | *350* |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.4. Споменик природе ”Ивановачка ада” (одржавање)* | *250* |  | *250* |  | *250* |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.5. Заштићено станиште-Панчевачке аде (одржавање)* | *400* |  | *400* |  | *400* |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.6. Одржавање зелених површина Доловачке шуме* | *300* |  | *300* |  | *300* |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.7. Израда пројекта повећања степена пошумљености у сарадњи са Шумарским факултетом у Београду* |  |  |  |  |  |  |
| *0401-0003* | *ПА - Заштита природе* | *Активност 3.2.3.8. Израда катастра зелених површина* |  |  |  | *3.000* |  | *3.000* |
| 0401-0004 | ПА - Управљање отпадним водама | Мера 2.2.3: Улагања у капацитете мрежа атмосферске и фекалне канализације | 196.000 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| *0401-0004* | *ПА - Управљање отпадним водама* | *Активност 2.2.3.1. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој* | *90.000* |  |  |  |  |  |
| *0401-0004* | *ПА - Управљање отпадним водама* | *Активност 2.2.3.2. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића* | *26.000* |  |  |  |  |  |
| *0401-0004* | *ПА - Управљање отпадним водама* | *Активност 2.2.3.3. Изградља атмосферске канализације у улици Моше Пијаде* |  |  | *15.000* |  |  |  |
| *0401-0004* | *ПА - Управљање отпадним водама* | *Активност 2.2.3.3. Изградња фекалне канализацоне мреже у насељу Караула, укључује експропријацију* | *80.000* |  | *190.000* |  |  |  |
| 0401-4001 | ПЈ - Пројекти едукација | Мера 3.1.4: Програми едукација становништва и привредних субјеката у домену заштите ЖС и превенције загађења чинилаца ЖС | 4.000 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |
| *0401-4001* | *ПЈ - Пројекти едукација* | *Активност 3.1.4.1. Едукација предшколске и школске деце и одраслих* | *200* |  | *200* |  | *200* |  |
| *0401-4001* | *ПЈ - Пројекти едукација* | *Активност 3.1.4.2. Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите животне средине* | *200* |  | *200* |  | *200* |  |
| *0401-4001* | *ПЈ - Пројекти едукација* | *Активност 3.1.4.3. Обележавање значајних датума из области заштите животне средине* | *600* |  | *600* |  | *600* |  |
| *0401-4001* | *ПЈ - Пројекти едукација* | *Активност 3.1.4.4. Манифестације из области ЗЖС - по конкурсу* | *1.500* |  | *1.500* |  | *1.500* |  |
| *0401-4001* | *ПЈ - Пројекти едукација* | *Активност 3.1.4.5. Едукативни програми и пројекти из области заштите животне средине - по конкурсу* | *1.500* |  | *1.500* |  | *1.500* |  |
| 0401-4002 | ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине | Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОИ (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије | 12.114 |  | 10.396 |  | 10.396 |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине* | *Активност 3.3.1.1. Израда програма енергетске ефикасности 2023-2025* | *2.998* |  | *0* |  | *0* |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине* | *Активност 3.3.1.2. Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента* | *5.500* |  | *5.500* |  | *5.500* |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине* | *Активност 3.3.1.3. Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката* | *2.616* |  | *3.896* |  | *3.896* |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине* | *Активност 3.3.1.4. Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| 0401-4002 | ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине | Мера 3.3.2: Информативно-едукативне и промотивне активности у циљу популаризације енергетске ефикасности, смањења употребе фосилних горива и значаја неутрализације трошкова за карбонске таксе | 1.900 |  | 1.900 |  | 1.900 |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите  животне средине* | *Активност 3.3.2.1. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - МЗ, ДК* | *1.600* |  | *1.600* |  | *1.600* |  |
| *0401-4002* | *ПЈ - Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите  животне средине* | *Активност 3.3.2.2. Подршка пројектима унапређења енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву - ЈП и ЈКП* | *300* |  | *300* |  | *300* |  |
| 0401-5001 | ПЈ - Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке  процене утицаја на животну средину | Мера 3.1.1: Програм сегрегације комуналног отпада | 1.991 |  |  |  |  |  |
| *0401-5001* | *ПЈ - Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину* | *Активност 3.1.1.1. Израда Локалног плана управљања отпадом са извештајем о стартешкој проценом утицаја на животну средину* | *1.991* |  |  |  |  |  |
| 0401 |  | Мера 3.1.1: Програм сегрегације комуналног отпада | 28.000 | 144.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.2. Пројекат "Чиста Србија" -израда пројектне документације за изградњу нових капацитета депоније (Изградња 2 касете на Новој депонији повећаванје капацитета за пречишћавање отапад вода и др)* |  |  |  |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.3. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биоотпада* |  |  |  |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.4. Израда пројектно техничке документације за припрему изградње постројења за третман биогаса* |  |  |  |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.5. Изналажење решења за ЈПП и покретање пројекта рекултивација санација и затварање Старе депоније у Панчеву* |  |  |  |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.6. Изградња линије за сепарацију комуналног отпада (амбалаже) у оквиру рециклажног центра* | *28.000* | *144.000* |  |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.7. Рециклажно двориште у оквиру Центра 2* |  |  | 3.000 |  |  |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.1.8. Мобилна претоварна станица на локацији Старе депоније* |  |  | *50.000* |  |  |  |
| 0401 |  | Мера 3.1.3: Подизање капацитета контроле и спровођења мониторинга елемената заштите животне средине | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| *0401* |  | *Активност 3.1.3.5. Проширење пијезометарске мреже на територији града Панчева* | *0* |  | *1.500* |  | 0 |  |
| *0401* |  | *Активност 3.1.3.6. Ојачање капацитета инспекције ЖС и броја спроведених инспекцијских контрола; размотрити враћање инспекције ЖС у оквир Секретаријата ЗЖС* |  |  |  |  |  |  |
| **0701** | **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **Укупно за програм:** | 589.915 | 50.329 | 485.000 | 0 | 46.000 | 0 |
| 0701-0002 | ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 312.265 |  |  |  |  |  |
| 0701-0002 | *ПА - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре* | *Активност 2.2.5.14. Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева* | *312.265* |  |  |  |  |  |
| 0701-0005 | ПА - Унапређење безбедности саобраћаја | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 27.100 |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.13. Координација умрежавања рада светлосне сигнализације у граду Панчеву* | *6.100* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.15. Појачано осветљење пешачких прелаза (израда пројекта са постављањем)* | *6.400* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.16. Израда пројеката техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката)* | *4.000* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.17. Набавка бицикала и пратеће опреме за безбедност бициклиста и едукацију за школску децу* | *700* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.18. Набавка опреме за возаче (проверити)* | *700* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.19. Набавка пакета саобраћајне опреме за децу* | *2.500* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.20. Набавка ауто-седишта за децу* | *4.700* |  |  |  |  |  |
| *0701-0005* | *ПА - Унапређење безбедности саобраћаја* | *Активност 2.2.5.21. Промотивно-едукативно материјал за побољшање безбедности учесника у саобраћају* | *2.000* |  |  |  |  |  |
| 0701-4002 | ПЈ - ПАНВОЗ | Мера 2.1.3: Сарадња са органима управе Београда у домену водоснабдевања и интегрисаних саобраћајних решења | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 |
| *0701-4002* | *ПЈ - ПАНВОЗ* | *Активност 2.1.3.1. Реализација пројекта ПАНВОЗ - успостављање оптималне фреквенције и трасе до станице Београд-Центар, обезбеђење реда вожње са Железницама Србије, обезбеђење композиције* | *35.000* |  | 35.000 |  | 35.000 |  |
| 0701-5001 | ПЈ - Израда техничке документације | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 11.700 |  | 12.000 |  |  |  |
| *0701-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације* | *Активност 2.2.5.5. Израда техничке документације за потребе извођења радова на улицама у Граду Панчеву* | *11.000* |  | *12.000* |  |  |  |
| *0701-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације* | *Активност 2.2.5.6. Израда техничке документације за потребе извођења радова у улици Таковској у Панчеву* | *700* |  |  |  |  |  |
| 0701-5002 | ПЈ - Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 1.250 |  |  |  |  |  |
| *0701-5002* | *ПЈ - Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву* | *Активност 2.2.5.7. Израда техничке документације и извођење радова за укрсно место - кружни ток саобраћаја - Северна индустријска зона у Панчеву* | *1.250* |  |  |  |  |  |
| 0701-5003 | ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 25.000 |  |  |  |  |  |
| *0701-5003* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром* | *Активност 2.2.5.8. Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром* | *25.000* |  |  |  |  |  |
| 0701-5004 | ПЈ - Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 900 |  |  |  |  |  |
| *0701-5004* | *ПЈ - Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли* | *Активност 2.2.5.9. Израда техничке документације за изградњу кружног тога на Тесли* | *900* |  |  |  |  |  |
| 0701-5005 | ПЈ - Реконструкција улице Михајла Обреновића | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 70.000 |  | 120.000 |  |  |  |
| *0701-5005* | *ПЈ - Реконструкција улице Михајла Обреновића* | *Активност 2.2.5.1. Реконструкција улице Михаила Обреновића* | *70.000* |  | *120.000* |  |  |  |
| 0701-5006 | ПЈ - Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 95.500 |  | 302.000 |  |  |  |
| *0701-5006* | *ПЈ - Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву* | *Активност 2.2.5.2. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву* | *95.500* |  | *302.000* |  |  |  |
| 0701-5007 | ПЈ - Временски услови и безбедност на путу - напредна  платформа за град Панчево | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 0 | 50.329 |  |  |  |  |
| *0701-5007* | *ПЈ - Временски услови и безбедност на путу - напредна  платформа за град Панчево* | *Активност 2.2.5.4. Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево* |  | *50.329* |  |  |  |  |
| 0701-5008 | ПЈ - Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | 10.000 |  |  |  |  |  |
| *0701-5008* | *ПЈ - Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића* | *Активност 2.2.5.3. Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића* | *10.000* |  |  |  |  |  |
| 0701 |  | Мера 1.1.1: Даљи развој пословно-индустријских зона Панчева и привлачење нових инвестиција | *200* |  | *0* |  | *0* |  |
| *0701* |  | *Активност 1.1.1.11. Изградња трафо станице Панчево 6 у циљу обезбеђења електричне енергије за све индустријске зоне.* |  |  |  |  |  |  |
| *0701* |  | *Активност 1.1.1.12. Обезбеђење комуналне инфраструктуре у зони Север 3, парцелација/ препарцелација земљишта* | *200* |  | 0 |  | 0 |  |
| 0701 |  | Мера 2.2.5: Улагања у изградњу и реконструкцију друмске саобраћајне мреже, повећање безбедности и активности на измештању железнице из градског језгра | *0* |  | *15.000* |  | *10.000* |  |
| *0701* |  | *Активност 2.2.5.28. Израда планских докумената у циљу измештања железнице из градског језгра* | *0* |  | 0 |  | 0 |  |
| *0701* |  | *Активност 2.2.5.29. Израда плана техничког регулисања саобраћаја и евиденције комплетне саобраћајне сигнализације на територији ЈЛС Панчево* | *0* |  | *15.000* |  | *10.000* |  |
| 0701 |  | Мера 2.2.6: Проширење мреже јавних паркиралишта/гаража | *1.000* | *0* | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *0701* |  | *Активност 2.2.6.1. Израда планских докумената на обезбеђењу повећања броја паркинг места (резервација јавне локације)* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| *0701* |  | *Активност 2.2.6.2. Извођење одобрених радова на обезбеђењу нових паркинг места (паркиралишта/јавна гаража)* | *0* | 0 |  |  |  |  |
| **2002** | **Програм 8: Предшколско васпитање** | **Укупно за програм:** | 277.243 | 0 | 426.000 | 0 | 26.020 | 0 |
| 2002-0002 | ПА - Функционисање и остваривање предшколског  васпитања и образовања | Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања | 843 |  | 850 |  | 850 |  |
| *2002-0002* | *ПА - Функционисање и остваривање предшколског  васпитања и образовања* | *Активност 2.3.1.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката предшколског васпитања* | *843* |  | *850* |  | *850* |  |
| 2002-0002 | ПА - Функционисање и остваривање предшколског  васпитања и образовања | Мера 2.4.1: Реализација програма и системских унапређења у области предшколског васпитања | 23.100 |  | 25.150 |  | 25.170 |  |
| *2002-0002* | *ПА - Функционисање и остваривање предшколског  васпитања и образовања* | *Активност 2.4.1.1. Обезбеђење опреме за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима* | *100* |  | *150* |  | *170* |  |
| *2002-0002* | *ПА - Функционисање и остваривање предшколског  васпитања и образовања* | *Активност 2.4.1.2. Припремни програм за предшколски узраст и вртиће у школама у насељеним местима* | *23.000* |  | *25.000* |  | *25.000* |  |
| 2002-5001 | ПЈ - Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту | Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања | 2.800 |  |  |  |  |  |
| 2002-5001 | *ПР - Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту* | *Активност 2.3.1.2. Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту* | 2.800 |  |  |  |  |  |
| 2002-5002 | ПЈ - Куповина вртића "Забавник" у Панчеву | Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања | 27.500 |  |  |  |  |  |
| *2002-5002* | *ПР - Куповина вртића "Забавник" у Панчеву* | *Активност 2.3.1.3. Куповина вртића "Забавник" у Панчеву и укључење у систем предшколског ЈЛС* | 27.500 |  |  |  |  |  |
| 2002-5003 | ПЈ - Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин” у БНС | Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања | 23.000 |  |  |  |  |  |
| *2002-5003* | ПЈ - Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин” у БНС | *Активност 2.3.1.4. Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС* | 23.000 |  |  |  |  |  |
| 2002 |  | Мера 2.3.1: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте предшколског васпитања и образовања | 200.000 |  | 400.000 |  |  |  |
| *2002* |  | *Активност 2.3.1.5. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића Стрелиште и Младост* | *200.000* |  | *400.000* |  |  |  |
| **2003** | **Програм 9: Основно образовање** | **Укупно за програм:** | 37.725 | 0 | 47.850 | 0 | 47.850 | 0 |
| 2003-0001 | ПА - Реализација делатности основног образовања | Мера 2.3.2: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте основног образовања | 15.425 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.3.2.1. Инвестиционо одржавање постојећих објеката основног образовања* | *15.425* |  | *15.000* |  | *15.000* |  |
| 2003-0001 | ПА - Реализација делатности основног образовања | *Мера 2.4.2: Реализација програма и системских унапређења у области основног образовања* | *9.300* |  | *9.850* |  | *9.850* |  |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.4.2.1. Набавка опреме, специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју и опреме за двојезичну наставу* | *700* |  | *700* |  | *700* |  |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.4.2.2. Програм двојезичне наставе у ОШ "Свети Сава" Панчево* | *200* |  | *200* |  | *200* |  |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.4.2.3. Програм одласка ученика у међународне посете* | *550* |  | *550* |  | *550* |  |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.4.2.4. Програми посета основним школама из других земаља* | *400* |  | *400* |  | *400* |  |
| *2003-0001* | *ПА - Реализација делатности основног образовања* | *Активност 2.4.2.5. Програм додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева* | *7.450* |  | *8.000* |  | *8.000* |  |
| 2003-5001 | ПЈ - Извођење радова на котларницама у основним школама | Мера 2.3.2: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте основног образовања | 13.000 |  |  |  |  |  |
| *2003-5001* | *ПЈ - Извођење радова на котларницама у основним школама* | *Активност 2.3.2.2. Извођење радова на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС и у ОШ "Свети Сава" у Панчеву* | *13.000* |  |  |  |  |  |
| 2003 |  | Мера 2.3.2: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте основног образовања | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| *2003* |  | *Активност 2.3.2.3. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма основних школа* |  |  | *23.000* |  | *23.000* |  |
| **2004** | **Програм 10: Средње образовање** | **Укупно за програм:** | 110.573 | 0 | 102.100 | 0 | 20.600 | 0 |
| 2004-0001 | ПА - Реализација делатности средњег образовања | Мера 2.3.3: Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање | 10.078 |  | 10.000 |  | 10.000 |  |
| *2004-0001* | *ПА - Реализација делатности средњег образовања* | *Активност 2.3.3.5. Инвестиционо одржавање постојећих објеката средњег образовања* | *10.078* |  | *10.000* |  | *10.000* |  |
| 2004-0001 | ПА - Реализација делатности средњег образовања | Мера 2.4.3: Реализација програма и системских унапређења у области средњег образовања | 600 |  | 600 |  | 600 |  |
| *2004-0001* | *ПА - Реализација делатности средњег образовања* | *Активност 2.4.3.2. Програм набавке опреме за средње стручне школе* | *500* |  | *500* |  | *500* |  |
| *2004-0001* | *ПА - Реализација делатности средњег образовања* | *Активност 2.4.3.3. Програм набавке специјализоване опреме и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју* | *100* |  | *100* |  | *100* |  |
| 2004-0011 | ПА - Подршка раду Регионалног центра за таленте | Мера 2.4.3: Реализација програма и системских унапређења у области средњег образовања | 9.192 |  | 9.000 |  | 9.000 |  |
| *2004-0011* | *ПА - Подршка раду Регионалног центра за таленте* | *Активност 2.4.3.1 Подршка раду Регионалног центра за таленте (материјални програмски трошкови, филмска колонија "Делиблатски песак", награде и признања, опрема)* | *9.192* |  | *9.000* |  | *9.000* |  |
| 2004-5001 | ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву | Мера 2.3.3: Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање | 9.203 |  |  |  |  |  |
| *2004-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву* | *Активност 2.3.3.1. Извођење радова на реконструкцији спортске сале гимназије "Урош Предић"* | *7.500* |  |  |  |  |  |
| *2004-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву* | *Активност 2.3.3.2. Израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта гимназије "Урош Предић"* | *1.400* |  |  |  |  |  |
| *2004-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву* | *Активност 2.3.3.3. Израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" Панчево* | *303* |  |  |  |  |  |
| 2004-5002 | ПЈ - Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву | Мера 2.3.3: Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање | 81.500 | 0 | 81.500 |  |  |  |
| *2004-5002* | *ПЈ - Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву* | *Активност 2.3.3.4. Изградња новог дома ученика (изградња објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву* | *81.500* |  | *81.500* |  |  |  |
| 2004 |  | Мера 2.3.3: Приоритизација и реализација инвестиција у средње образовање | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| *2004* |  | *Активност 2.3.3.6. Спровести приоритизацију пројеката и улагања у обезбеђење додатног простора за реализацију образовних програма средњих школа* |  |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| **0902** | **Програм 11: Социјална и дечија заштита** | **Укупно за програм:** | 237.817 | 61.772 | 240.700 | 47.000 | 242.700 | 53.000 |
| 0902-0001 | ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | 47.200 | 0 | 50.000 | 0 | 52.000 | 0 |
| *0902-0001* | *ПА - Једнократне помоћи и други облици помоћи* | *Активност 2.4.4.1. Програм једнократне и других врста социјалне помоћи (школски прибор за социјално угрожене, смештај лица у прихватилиштима, партиципација Града за превоз и помоћ за плаћање комуналних услуга најугроженијим грађанима)* | *47.200* |  | *50.000* |  | *52.000* |  |
| 0902-0018 | ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | 30.800 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| *0902-0018* | *ПА - Подршка реализацији програма Црвеног крста* | *Активност 2.4.4.6. Подршка реализацији програма Црвеног крста (народна кухиња, реализација активности Тима за борбу против трговине људима града Панчева и активности добровољног давања крви)* | *30.800* |  | *40.000* |  | *40.000* |  |
| 0902-0019 | ПА - Подршка деци и породици са децом | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | 149.200 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| *0902-0019* | *ПА - Подршка деци и породици са децом* | *Активност 2.4.4.2. Програм подршке деци и породици са децом (специјализоване услуге, накнада и новчана помоћ за прворођено дете, накнада за рођење тројки и већег броја деце, једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама, новчана помоћ незапосленим породиљама и друго)* | *149.200* |  | *150.000* |  | *150.000* |  |
| 0902-0020 | ПА - Подршка рађању и родитељству | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| *0902-0020* | *ПА - Подршка рађању и родитељству* | *Активност 2.4.4.3. Програм подршке рађању и родитељству* | *600* |  | *600* |  | *600* |  |
| 0902-4001 | ПЈ - Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | *100* | *0* | *100* | *0* | *100* | *0* |
| *0902-4001* | *ПЈ - Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите* | *Активност 2.4.4.4. Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите* | *100* |  | *100* |  | *100* |  |
| 0902-4002 | ПЈ - "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и  активној инклузији | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | *9.917* | *23.102* |  |  |  |  |
| *0902-4002* | *ПЈ - "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и  активној инклузији* | *Активност 2.4.4.5. Пројекат "Stepping stone" - подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији (услуге по уговору, куповина стамбеног простора и опреме)* | *9.917* | *23.102* |  |  |  |  |
| 0902 |  | Мера 2.4.4: Реализација програма и системских унапређења у области социјалне и дечје заштите | *0* | *38.670* | *0* | *47.000* | *0* | *53.000* |
| *0902* |  | *Активност 2.4.4.7. Програм обуке за професионални рад за децом у инклузији* |  | *1.000* |  | *2.000* |  | *3.000* |
| *0902* |  | *Активност 2.4.4.8. Програм подршке особама са инвалидитетом (повећање броја личних пратилаца за децу са посебним потребама)* |  | *37.670* |  | *45.000* |  | *50.000* |
| **1801** | **Програм 12: Здравствена заштита** |  | 18.800 | 6.000 | 16.500 | 6.000 | 18.500 | 6.000 |
| 1801-0001 | ПА - Функционисање установа примарне здравствене  заштите | Мера 2.4.5: Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите | 2.400 | 6.000 | 2.500 | 6.000 | 2.500 | 6.000 |
| *1801-0001* | *ПА - Функционисање установа примарне здравствене  заштите* | *2.4.5.1. Одржавање и надоградња система електронског картона* |  | *6.000* |  | *6.000* |  | *6.000* |
| *1801-0001* | *ПА - Функционисање установа примарне здравствене  заштите* | *Активност 2.4.5.2. Партиципација ЈЛС у набавци опреме за здравствене установе* | *2.400* |  | *2.500* |  | *2.500* |  |
| 1801-0002 | ПА - Мртвозорство | Мера 2.4.5: Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите | 2.100 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |
| *1801-0002* | *ПА - Мртвозорство* | *Активност 2.4.5.3. Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе-мртвозорство* | *2.100* |  | *3.000* |  | *3.000* |  |
| 1801-4001 | ПЈ - Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местим | Мера 2.4.5: Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите | 7.700 |  | 8.000 |  | 9.000 |  |
| *1801-4001* | *ПЈ - Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима* | *Активност 2.4.5.4. Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима* | *7.700* |  | *8.000* |  | *9.000* |  |
| 1801-4002 | ПЈ - Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама | Мера 2.4.5: Реализација програма и системских унапређења у области здравствене заштите | 2.000 |  | 3.000 |  | 4.000 |  |
| *1801-4002* | *ПЈ - Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама* | *Активност 2.4.5.5. Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама* | *2.000* |  | *3.000* |  | *4.000* |  |
| 1801-5001 | ПЈ - Израда техничке документације за потребе реконструкције  амбуланте на Стрелишту | Мера 2.3.6: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте здравствене заштите | 3.600 |  |  |  |  |  |
| *1801-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације за потребе реконструкције  амбуланте на Стрелишту* | *Активност 2.3.6.1. Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту* | *3.600* |  |  |  |  |  |
| 1801 |  | Мера 2.3.6: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте здравствене заштите |  |  |  |  |  |  |
| *1801* |  | *Активност 2.3.6.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције/адаптације објеката здравствене заштите у Граду и насељеним местима* |  |  |  |  |  |  |
| *1801* |  | *Активност 2.3.6.3. Инвестиционо одржавање постојећих објеката здравствене заштите* |  |  |  |  |  |  |
| 1801 |  | Мера 3.2.1: Програми и подстицаји у циљу унапређења квалитета ваздуха и здравије животне средине | 1.000 |  |  |  |  |  |
| *1801* |  | *3.2.1.2. Израда студије "процена утицаја квалитета ваздуха на здравље становништва града панчева у периоду 2017-2021 године"* | *1.000* |  |  |  |  |  |
| **1201** | **Програм 13: Развој културе и информисања** | **Укупно за програм:** | 67.500 | 0 | 63.500 | 0 | 64.500 | 0 |
| 1201-0001 | ПА - Функционисање локалних установа културе | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања | 5.500 |  | 6.500 |  | 7.500 |  |
| *1201-0001* | *ПА - Функционисање локалних установа културе* | *Активност 2.4.6.1. Евалуација старе и израда нове стратегије културе* | *1.000* |  | *500* |  | *0* |  |
| *1201-0001* | *ПА - Функционисање локалних установа културе* | *Активност 2.4.6.2. Летњи програми у култури* | *2.500* |  | *3.000* |  | *4.000* |  |
| *1201-0001* | *ПА - Функционисање локалних установа културе* | *Активност 2.4.6.3. Иновативни програми у култури* | *1.500* |  | *2.000* |  | *2.500* |  |
| *1201-0001* | *ПА - Функционисање локалних установа културе* | *Активност 2.4.6.4. Програм "Култура на дар"* | *500* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| 1201-0002 | ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања | 9.500 |  | 9.500 |  | 9.500 |  |
| *1201-0002* | *ПА - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва* | *Активност 2.4.6.5. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Аматеризам-конкурс и Конкурс из области културе-удружења)* | *9.500* |  | *9.500* |  | *9.500* |  |
| 1201-0004 | ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања | 44.100 |  | 47.500 |  | 47.500 |  |
| *1201-0004* | *ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у  области јавног информисања* | *Активност 2.4.6.6. Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања-конкурс* | *42.000* |  | *45.000* |  | *45.000* |  |
| *1201-0004* | *ПА - Остваривање и унапређивање јавног интереса у  области јавног информисања* | *Активност 2.4.6.7. Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката јавног интереса у области јавног информисања* | *2.100* |  | *2.500* |  | *2.500* |  |
| 1201-5001 | ПЈ - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву | Мера 2.3.4: Приоритизација и реализација инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе | 8.400 |  |  |  |  |  |
| *1201-5001* | *ПЈ - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву* | *Активност 2.3.4.1. Израда техничке документације и реконструкција Народног музеја Панчева* | *8.400* |  |  |  |  |  |
| 1201 |  | Мера 2.3.4: Приоритизација и реализација инвестиција у реконструкцију, ревитализацију и заштиту објеката културе |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.2. Приоритизација пројеката и улагања у реконструкције и ревитализације објеката културе у градском језгру и домова културе у насељеним местима* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.3. Ревитализација објекта Галерија* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.4. Израда техничке документације и ревитализација фасада приоритизованих зграда у старом градском језгру* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.5. Усвајање решења и израда техничке документације за ревитализацију објекта пиваре Вајферт* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.6. Израда техничке документације и реализација пројектата реконструкције/ревитализације приоритизованих објеката домова културе у насељеним местима* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.3.4.7. Инвестиционо одржавање постојећих објеката од културно-историјског значаја* |  |  |  |  |  |  |
| 1201 |  | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.4.6.10. Решење простора "Црвени сигнал" и његове адаптације за потребе развоја садржаја у култури и за младе* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.4.6.11. Програм подршке традиционалним и новим културним манифестацијама у граду Панчеву и насељеним местима* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.4.6.12. Програм дигитализације у циљу презентације културног наслеђа Панчева (уз укључење ученика ИТ смерова) и повезивање са програмима културног наслеђа и туризма* |  |  |  |  |  |  |
| *1201* |  | *Активност 2.4.6.13. Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева* |  |  |  |  |  |  |
| **1301** | **Програм 14: Развој спорта и омладине** | **Укупно за програм:** | 466.086 | 0 | 295.650 | 0 | 347.200 | 0 |
| 1301-0001 | ПА - Подршка локалним спортским организацијама,  удружењима и савезима | Мера 2.4.7: Реализација програма у области развоја спорта и омладине | 234.400 |  | 250.000 |  | 300.000 |  |
| *1301-0001* | *ПА - Подршка локалним спортским организацијама,  удружењима и савезима* | *Активност 2.4.7.1. Програм подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима* | *234.400* |  | *250.000* |  | *300.000* |  |
| 1301-0002 | ПА - Подршка предшколском и школском спорту | Мера 2.4.7: Реализација програма у области развоја спорта и омладине | 40.583 |  | 42.000 |  | 43.000 |  |
| *1301-0002* | *ПА - Подршка предшколском и школском спорту* | *Активност 2.4.7.2. Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области предшколског и школског спорта-конкурс* | *40.583* |  | *42.000* |  | *43.000* |  |
| 1301-0005 | ПА - Спровођење омладинске политике | Мера 2.4.7: Реализација програма у области развоја спорта и омладине | 3.100 |  | 3.650 |  | 4.200 |  |
| *1301-0005* | *ПА - Спровођење омладинске политике* | *Активност 2.4.7.3. Реализација пројекта Саветовалиште за младе "Моје место"* | *100* |  | *150* |  | *200* |  |
| *1301-0005* | *ПА - Спровођење омладинске политике* | *Активност 2.4.7.4. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2023. годину* | *3.000* |  | *3.500* |  | *4.000* |  |
| 1301-5001 | ПЈ - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште | Мера 2.3.5: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију | 10.203 |  |  |  |  |  |
| *1301-5001* | *ПЈ - Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште* | *Активност 2.3.5.3. Израда техничке документације и решавање имовинско-правних односа за изградњу фудбалског стадиона на СРЦ Стрелиште* | *10.203* |  |  |  |  |  |
| 1301-5002 | ПЈ - Извођење радова на СРЦ Младост | Мера 2.3.5: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију | 177.800 |  |  |  |  |  |
| *1301-5002* | *ПЈ - Извођење радова на СРЦ Младост* | *Активност 2.3.5.2. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи трибина поред фудбалског терена на СРЦ Младост* | *177.800* |  |  |  |  |  |
| 1301 |  | Мера 2.3.5: Приоритизација и реализација инвестиција у објекте за спорт и рекреацију |  |  |  |  |  |  |
| *1301* |  | *Активност 2.3.5.4. Приоритизација пројеката и улагања у објекте спорта и рекреације (мултифункционална сала, атлетска стаза, базен и друго)* |  |  |  |  |  |  |
| *1301* |  | *Активност 2.3.5.5. Израда техничке документацију за успостављање нових бициклистичких стаза и реконструкција бициклистичке стазе Еуро Вело 6* |  |  |  |  |  |  |
| *1301* |  | *Активност 2.3.5.6. Инвестиционо одржавање постојећих објеката и простора за спорт и рекреацију* |  |  |  |  |  |  |
| 1301 |  | Мера 2.4.7: Реализација програма у области развоја спорта и омладине |  |  |  |  |  |  |
| *1301* |  | *Активност 2.4.7.5. Реализација решења простора "Малог клуба" за развој младих уметничких талената* | *0* |  |  |  |  |  |
| **0602** | **Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** | **Укупно за програм:** | 14.250 | 0 | 13.750 | 0 | 13.755 | 0 |
| 0602-0007 | ПА - Фунционисање националних савета националних мањина | Мера 2.4.1: Реализација програма и системских унапређења у области предшколског васпитања | 50 |  | 50 |  | 55 |  |
| *0602-0007* | *ПА - Фунционисање националних савета националних мањина* | *Активност 2.4.1.3. Пројекат унапређења предшколског образовања Рома* | *50* |  | *50* |  | *55* |  |
| 0602-0007 | ПА - Фунционисање националних савета националних мањина | Мера 2.4.2: Реализација програма и системских унапређења у области основног образовања | 4.900 |  | 4.900 |  | 4.900 |  |
| *0602-0007* | *ПА - Фунционисање националних савета националних мањина* | *Активност 2.4.2.6. Програм унапређења предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома* | *4.900* |  | *4.900* |  | *4.900* |  |
| 0602-0007 | ПА - Фунционисање националних савета националних мањина | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| *0602-0007* | *ПА - Фунционисање националних савета националних мањина* | *Активност 2.4.6.9. Унапређење рада ромских организација цивилног друштва-конкурс* | *1.000* |  | *1.000* |  | *1.000* |  |
| 0602-4001 | ПЈ - "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву" | Мера 2.4.6: Реализација програма и системских унапређења у области културе и информисања | 500 |  |  |  |  |  |
| *0602-4001* | *ПЈ - "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"* | *Активност 2.4.6.8. Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву* | *500* |  |  |  |  |  |
| 0602 |  | Мера 2.4.8: Унапређење кадровских и стручних капацитета служби Градске управе и установа које спроводе развојне циљеве | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 | 7.800 | 0 |
| *0602* |  | *Активност 2.4.8.1. Програми едукација и унапређења компетенција запослених у стручним службама* | *900* |  | *900* |  | *900* |  |
| *0602* |  | *Активност 2.4.8.3. Обезбеђење услова и сукцесивно ангажовање недостајућих стручних кадрова* | *6.900* |  | *6.900* |  | *6.900* |  |
| **0501** | **Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **Укупно за програм:** | 25.000 | 10.000 | 10.896 | 10.000 | 10.896 | 10.000 |
| 0501-0001 | ПА - Енергетски менаџмент | Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОИ (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| *0501-0001* | *ПА - Енергетски менаџмент* | *Активност 3.3.1.6. Подстицајне мере за савремену изолацију објеката, замену столарије, замену индивидуалних ложишта, набавку и уградњу соларних панела за производњу електричне енергије и унапређење термотехничких система* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* |
| 0501-4001 | ПЈ - Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева | Мера 3.3.1: Подстицаји за прикључење на систем даљинског грејања и гасоводну мрежу, за замену индивидуалних ложишта и за коришћење енергије из ОИ (соларни колектори), за изолацију објеката и замену столарије | 15.000 | 0 | 896 | 0 | 896 | 0 |
| *0501-4001* | *ПЈ - Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева* | *Активност 3.3.1.5. Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева* | *15.000* |  | *896* |  | *896* |  |
| 0501 |  | Мера 2.2.8: Реконструкција, изградња и обнављање инфраструктуре обновљивих извора енергије |  |  |  |  |  |  |
| *0501* |  | *Активност 2.2.8.1. Израда соларног термалног постројења са сезонским складиштем топлоте на локацији топлане Котеж* |  |  |  |  |  |  |
| *0501* |  | *Активност 2.2.8.2. Изградња геотермалног постројења са топлотном пумпом на локацијама топлана Содара и Котеж* |  |  |  |  |  |  |
| *0501* |  | *Активност 2.2.8.3. Коришћење геотермалне нискотемпературне енергије хлађењем воде за пиће путем топлотне пумпе и повезивање на топлану Содара* |  |  |  |  |  |  |
| 0501 |  | Мера 3.3.3: Унапређење капацитета енергетског менаџмента |  |  |  |  |  |  |
| *0501* |  | *Активност 3.3.3.1. Ојачање капацитета енергетског менаџмента ЈЛС кроз запошљавање додатних специјализованих кадрова и ојачање компетенција за реализацију програма, у складу са Правилником (Сл.гл. 137/2022)* |  |  |  |  |  |  |

# 5. Прилог 2: Анализа институционалних капацитета

Анализа институционалних капацитета града Панчева као обвезника средњорочног планирања укључује се као прилог Средњорочном плану, обзиром да се у оквиру Плана предвиђају мере и активности за унапређење капацитета институција као подршке даљем динамичном развоју ЈЛС Панчево, што је такође усвојено и Планом развоја Града за период 2022-28. године.

Анализа капацитета и препоруке за унапређења у значајном делу су засноване на резултатима „Организационо-функционалне анализе институционалних капацитета ЈЛС Панчево“ која је спроведена новембра 2021 године.

## 5.1. Ефикасност постојеће организационе структуре институције

Градска управа града Панчева је образована као јединствен орган. У оквиру Градске управе образовано је 16 основних унутрашњих организационих јединица и то 13 секретаријата, једна служба, Комунална милиција и Кабинет градоначелника као посебна организациона јединица. Унутар секретаријата образоване су уже организационе јединице, 45 одељења, 3 одсека, пријемна канцеларија и месне канцеларије у насељима. Основне унутрашње организационе јединице су:

1. Секретаријат за општу управу,
2. Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,
3. Секретаријат за јавне службе и социјална питања,
4. Секретаријат за финансије,
5. Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај,
6. Секретаријат за заштиту животне средине,
7. Секретаријат за привреду и економски развој,
8. Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој,
9. Секретаријат за инспекцијске послове,
10. Секретаријат за пореску администрацију,
11. Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове,
12. Секретаријат за јавне набавке,
13. Секретаријат за инвестиције
14. Секретаријат за имовину,
15. Комунална милиција,
16. Кабинет градоначелника.

Унутрашња организација Градске управе града Панчева анализирана је применом следећих критеријума:

* Величина локалне самоуправе, која је у директној вези са бројем извршилаца
* Број организационих јединица (број организационих јединица са величином ЈЛС)
* Надлежности (груписање сродних области/надлежности у оквиру једне организационе јединице)
* Број запослених
* Распон контроле (оптимизација распона контроле, у мери у којој је могуће).

Просечан распон контроле на нивоу Градске управе је 1:5 (1 руководилац наспрам 5 запослених у просеку), што се може сматрати оптималним за средње организационе јединице, али би било пожељно да је већи распон на нивоу већих организационих јединица. Осам основних организационих јединица имају распон контроле који је мањи од препорученог и креће се између 1:2 и 1:4.

Препорука је да се оптимизује распон контроле на ниво између 1:5 и 1:8 за највећу организациону јединицу, између 1:3 и 1:5 за средњу организациону јединицу и 1:3 за мању/ужу организациону јединицу, у складу са стварним потребама и могућностима ЈЛС. Такође, препоручује се разматрање могућих спајања односно раздвајања појединих организационих јединица у циљу груписања сродних функција и надлежности организационих јединица и обезбеђивања оптималнијег распона контроле.

## 5.2. Расположивост људских ресурса у органима Градске управе

У функционалној анализи из 2021. године разматрано је функционисање постојеће организације, довољност кадрова са аспекта броја и адекватности образовне структуре и распореда, сразмера између руководећих и извршилачких места, квалификациона и старосна структура, процена потреба за обукама, адекватност доступне кадровске структуре и процена удела радног времена које запослени посвећују реализацији појединих функција.

Број запослених у систему локалне самоуправе града Панчева на 1.000 становника је 2,51, што представља 0,3%. У Градској управи је на одређено и неодређено време укупно запослено 279 запослених. Посматрајући однос запослених на одређено време и запослених на неодређено време, може се закључити да Град Панчево поштује законско ограничење од 10% запослених на одређено, у односу на запослене на неодређено време, како је представљено у следећој табели:

Tabela 1: Однос броја ангажованих на одређено и неодређено време у Градској управи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број ангажованих на неодређено време | Број ангажованих на одређено време | Ангажовани на одређено време / ангажовани на неодређено време (%) |
| 253 | 26 | 10% |

Анализа односа запослених који обављају послове који спадају у основне функције и запослених који подржавају њихов рад и обављају послове који припадају пратећим функцијама је показала да 61% запослених као претежну обавља функцију из категорије основних функција, док преосталих 39% обавља једну од функција из категорије пратећих функција. Оптималан однос основних и пратећих функција у ЈЛС се креће у распону између 60%:40% и 70%:30% и што је већа ЈЛС потребно је тежити вишој вредности претпостављеног оптималног односа, што уједно важи и за Градску управу Панчева.

Претежни удео у образовној структури запослених са 64% чине запослени са ВСС, затим следе запослени са ССС са 26%, док су запослени са ВШС заступљени са 10%.

У погледу управљања људским ресурсима град Панчево, као једна од 50 локалних самоуправа у Србији у којима се спроводи пројекат „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ систематски ради на управљању људским ресурсима у оквиру Службе за управљање људским ресурсима и заједничке послове.

У оквиру Службе за управљање људским ресурсима и заједничке послове, формиране су четири организационе јединице: Одељење за управљање људским ресурсима, Одељење за нормативно-правне послове и радне односе, Одељење за информатику, Одељење за техничке послове, у чијем саставу је ужа организациона јединица - Одсек за обезбеђење.

На основу спроведене анализе, препоручују се измене и допуне Правилника о систематизацији у погледу планираних радних места (у мери у којој је могуће) или попуњавање систематизованих радних места запошљавањем нових службеника, на основу анализе потреба за одређеним кадровима, како би се успоставила равнотежа између броја планираних и ангажованих извршилаца, нарочито у делу радних места из категорије основних функција. Такође, у наредном периоду би требало спровести попуњавање непопуњених извршилачких места и унапређење квалификационе структуре запослених, додатним ангажовањем високообразованих стручњака различитих профила са високим образовањем.

Генарална препорука у погледу расположивости људских ресурса у органима Градске управе је везана за старосну структуру и радно искуство запослених, а подразумева ангажовање приправника ради обављања приправничког стажа и стицања знања за самостално обављање рада у струци, чиме би се обезбедило подмлађивање стручног кадра у ЈЛС, запошљавање млађег стручног кадра, као и несметано функционисање ЈЛС након очекиваног одласка већег броја запослених у пензију.

## 5.3. Расположивост материјалних ресурса

Расположивост материјалних ресурса је један од кључних аспеката од којих зависи капацитет Града да остварује своје стратешке циљеве развоја, извршава своје законске обавезе и задовољава потребе грађана.

Непокретна и покретна имовина, комунална и технолошка инфраструктура, информациони системи и софтвери који се користе интерно (у процесима рада) или екстерно (за пружање јавних услуга), као и финансијски ресурси представљају кључне материјалне ресурсе са којима располаже град Панчево.

Процес децентрализације финансијских капацитета ЈЛС који је започет 2001. године, иницирао је потребу јачања локалних финансијских капацитета и увођење нових мера и механизама финансирања. Додатни напредак у смислу способности ЈЛС да ефикасно управља финансијским ресурсима, било је увођење модела програмског буџетирања у локалним самоуправама 2015. године са позитивним утицајима у смислу ефективнијег управљања учинком јавне управе, повећаном одговорношћу корисника буџета, снажнијом везом између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већом транспарентношћу потрошње.

За финансирање ЈЛС уведен је мешовити модел који чине три врсте прихода: изворни јавни приходи, уступљени јавни приходи и трансферна средства из буџета Републике Србије и АП Војводине.

Финансијски капацитет града Панчева можемо сагледати кроз три индикатора и то:

1. Финансијска сигурност,
2. Финансијска одрживост и
3. Удео издатака за запослене у укупним планираним расходима и издацима.

**Финансијска сигурност – стабилност и разноврсност у изворима финансирања**

Анализирајући буџет Града Панчева претходних година, исти можемо оценити као стабилан и развојан. Конкретно, буџет за 2022. годину указује на стабилност и разноврсност у изворима финансирања, па тако текући приходи чине 84,72% укупних прихода и примања. Донације и помоћи у 2022. години долазе из ЕУ а везане су за пројекат „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“ и укупно износе 21.083.022,25 динара тј. 0,27% укупних прихода и примања. Градска управа града Панчева редовно прати све значајне сајтове Министарстава и других институција које дају донације за разне пројекте.

**Финансијска одрживост**

Град Панчево је у 2022. години остварио укупан фискални дефицит у износу од 226.169.557,00 динара док је остварен фискални суфицит нето финансирања износио 620.195.203,00 динара.

**Удео издатака за запослене у укупним планираним расходима и издацима**

Удео издатака за запослене (плате, накнаде, порези) у укупним планираним расходима и издацима града Панчева за 2022. годину износио је 989.955.234,99 динара односно 13,87% укупних расхода. С обзиром да је планирана ставка у износу од 1.009.151.922,00 динара, можемо закључити да је град Панчево, поштујући сва ограничења у вези расхода за плате, оптимизовао и смањио трошак за 1,90% у односу на планирани.

## 5.4. Ефективност спровођења административних поступака

У циљу сагледавања стања у области ефикасности и квалитета услуга, у оквиру функционалне анализе разматран је узорак од 18 административних поступака из различитих организационих јединица. Изведен је закључак да је већи број захтева присутан код следећих административних поступака:

Издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства за ученичку стипендију (700 захтева), Одређивање личног имена детета и уписивање у матичне књиге рођених (1.704 захтева), Одлагање плаћања дугованог пореза (675 захтева), док је највећи број захтева на годишњем нивоу из ове групе поступака поднет Одељењу пореске контроле за административни поступак Порез на имовину физичких лица са укупно 7.922 захтева. Код осталих административних поступака фреквенција је углавном до 200 захтева на годишњем нивоу.

На спровођењу сваког анализираног административног поступака раде од 1-2 запослена, једино је за поступак Одлагање плаћања дугованог пореза, где је и велика фреквенција, ангажовано троје запослених.

У Градској Управи постоји заједничка писарница за пријем захтева која је електронска, међутим како нису све организационе јединице ГУ смештене у главној згради, захтев је могуће предати и директно надлежној организационој јединици. Захтеви се могу подносити и електронским путем за одређене административне поступке.

У погледу трајања административних поступака ГУ има успостављен механизам систематског праћења поштовања рокова, односно механизам извештавања о предузимању мера, прописаних законима и подзаконским актима преко посебног софтвера који се примењује на нивоу целе ГУ за све анализиране административне поступке, просечна времена потребна за решавање предмета су краћа од рока који је прописан, уз напомену да за одређене поступке рок није прописан. Просечна времена трајања поступака су релативно кратка, али има простора за њихово даље скраћивање код скраћења рока за решавање потпуног захтева и одређивањем рока за отпремање потписаног акта подносиоцу захтева, увођењем обавезе да се отпремање обавља одмах или најкасније следећег дана.

У складу са претходним, препорука у вези са скраћењем трајања административног поступка подразумева прописивање и праћење поштовања рокова за поступање службеника у спровођењу сваког административног поступка.

Побољшања која се могу остварити подразумевају успостављање механизама и прописивање процедура за одређивање и праћење рокова у спровођењу административних поступака, за праћење тока предмета, за праћење прописа, за начин вођења евиденција и извештавање, за могућност оцењивања рада од стране грађана и привреде, као и успостављање Јединственог управног места, за чим постоји тежња и бројни предуслови. Такође, даљи развој услуга према странкама би требао да се базира на пружању услуга електронским путем што би се формулисало кроз израду стратешког плана развоја е-управе.

На крају, у домену могућности заједничког обављања послова са другим ЈЛС, препоручује се интензивирање сарадње града Панчева са ЈЛС из окружења и усаглашавања пружања могуће подршке у спровођењу одређених послова, чије је спровођење отежано у мањим ЈЛС у окружењу због њихових ограничених капацитета. Успостављање међуопштинске сарадње са локалним самоуправама у окружењу би се могло спровести кроз поверавање обављања послова из дела надлежности других мањих ЈЛС граду Панчеву.

## 5.5. Препоруке за унапређење капацитета у Градској управи Панчево

За унапређење институционалних капацитета Градске управе Панчево за спровођење редовних послова из своје надлежности, као и развојних мера утврђених планским актима – пре свега Планом развоја града Панчева за период 2022–2028. године – у овом и наредним верзијама Средњорочног плана Града сукцесивно ће се планирати и мере унапређења препоручене у анализи капацитета.

У том смислу, из Плана развоја града Панчева 2022-2028. се преузима и у први Средњорочни план инкорпорира следећа мера:

Мера 2.4.8: Унапређење кадровских и стручних капацитета служби Градске управе и установа које спроводе развојне циљеве, подељена на следеће активности:

Активност 2.4.8.1. Програми едукација и унапређења компетенција запослених у стручним службама

Активност 2.4.8.2. Израда Годишњих Кадровских планова (Идентификација конкретних потреба за попуном радних позиција у стручним службама и секретаријатима у циљу обезбеђења адекватности стручних капацитета за реализацију развојних циљева ЈЛС)

Активност 2.4.8.3. Обезбеђење услова и сукцесивно ангажовање недостајућих стручних кадрова

1. Извор: Информатор о раду органа Града Панчева [↑](#footnote-ref-2)
2. Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) [↑](#footnote-ref-3)
3. „Сл. Лист града Панчева“ бр. 25/2015-пречишћен текст, 12/2016, 8/2019, 16/2019 [↑](#footnote-ref-4)